## 0. Hướng dẫn
EIDE-PLN-27 — KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ BACKLOG THEO MỐC (v1.0)
Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử — PTIT · Học viên: Vũ Trí Công · Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Hiếu · 05/09/2026
Sheet 1 Mốc: phạm vi, tiêu chí xong, số việc (công thức). Sheet 2 Backlog: một dòng cho mỗi việc (hạ tầng, năng lực, UI, tài liệu, test) với mốc, ưu tiên, ước lượng, phụ thuộc, ai làm (người/AI), tài liệu tham chiếu, trạng thái. Sheet 3 Truy vết hợp nhất: UR → FR/năng lực → thiết kế → TC → màn hình. Sheet 4 Phân công Người–AI: theo loại việc. Sheet 5 Thống kê (công thức).
Quy ước: ước lượng theo ngày công có AI hỗ trợ (tác tử coder viết phần lớn mã dưới sự duyệt của người); 'AI làm' = tác tử làm trọn, 'AI làm/người duyệt' = AI viết người review, 'Người' = quyết định/thiết kế/kiểm phần cứng.
Cột Trạng thái có danh sách chọn (Chưa · Đang · Xong · Bỏ). Lọc theo Mốc để lấy backlog của sprint.

## 1. Mốc
Mốc | Phạm vi | Tiêu chí xong | Số việc | Ngày ước lượng | Đã xong | Tiến độ
M0 | Khung: schema, store, KG, SVD/ATDF, gateway, CLI — ĐÃ XONG (hkw-core) | 24 test đạt; 640 chip seed; 100/100 truy vấn
M1 | Lõi tác tử: registry năng lực, chính sách, orchestrator, ngữ cảnh, bộ nhớ, tool.*, extract PDF/ảnh/zip, RAG, plugin chat cơ bản, prompt | Kịch bản Z-01…Z-10 chạy; ≤ 5 bấm với sim; TC M1 đạt
M2 | Mạch, kiến trúc, mã/merge tự động, lược đồ, tài liệu, dò board, target, sim, benchmark, installer, panel còn lại | Kịch bản chuẩn 17 bước đầu-cuối trên Nucleo + Uno với 2 mô hình; tài liệu SRS/SAD sinh tự động
M3 | Quan sát: log lớn, probe, debug, sync lược đồ/tài liệu, measure | Kịch bản C log ≥ 1 GB; HardFault chẩn đoán đúng ≥ 80%
M4 | Registry lớp, template, gói công cụ, ký, publish | ≥ 500 gói hạt giống + 20 kiểm định; tool.promote hoạt động
M5 | Mở rộng: PIC, chế độ cục bộ, đa người dùng, sigrok, Windows/Linux UI | Theo nhu cầu

## 2. Backlog
Mã việc | Loại | Việc | Mốc | Ưu tiên | Ước lượng (ngày) | Phụ thuộc | Ai làm | Tài liệu tham chiếu | Năng lực | Trạng thái
WI-001 | Hạ tầng | Khởi tạo kho eide: lõi eide_core/ tách riêng, CLI argparse, không kế thừa hkw-core | M1 | M | 1 |  | AI làm/người duyệt | DEP-26, CON-28, SAD-03 ADR-16 |  | Chưa
WI-002 | Hạ tầng | Migration 0002_m1 (bảng policy/runtime) + eide migrate | M1 | M | 1.5 | WI-001 | AI làm/người duyệt | DDD-14 §5 |  | Chưa
WI-003 | Hạ tầng | Capability Registry + Router (nạp capabilities/*.yaml, invoke, grounding, ledger, undo) | M1 | M | 4 | WI-002 | AI làm/người duyệt | SDD-04 §4.0, CDS-12 |  | Chưa
WI-004 | Hạ tầng | PolicyGate + rules.yaml + autonomy.yaml + UndoService + decision_log | M1 | M | 4 | WI-003 | AI làm/người duyệt | POL-17 |  | Chưa
WI-005 | Hạ tầng | Orchestrator (intent, ground, defaults, clarify, chain, runner, report) + chains/*.yaml | M1 | M | 6 | WI-003, WI-004 | AI làm/người duyệt | DPS-09, PRS-16 |  | Chưa
WI-006 | Hạ tầng | Composer + Compressor (ContextBundle, Graph-RAG 2 bước, ngân sách, cache marks) | M1 | M | 4 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CXD-10 |  | Chưa
WI-007 | Hạ tầng | Memory: WorkingMemory/Session/ErrorLedger/Preference; PROGRESS/FEATURES sinh tự động; resume | M1 | M | 3 | WI-002 | AI làm/người duyệt | MEM-11 |  | Chưa
WI-008 | Hạ tầng | Ledger chuỗi hash + bộ lọc bí mật + api/errors.json | M1 | M | 1.5 |  | AI làm/người duyệt | API-15 §6–7, SEC-25 |  | Chưa
WI-009 | Hạ tầng | Sandbox (tiến trình con, giới hạn, giám sát hiệu ứng, audit hook) | M1 | M | 3 |  | AI làm/người duyệt | SEC-25 §2 |  | Chưa
WI-010 | Hạ tầng | JSON-RPC server + OpenRPC + REST nội bộ + CLI eide "<lệnh>" | M1 | M | 4 | WI-003, WI-005 | AI làm/người duyệt | API-15 |  | Chưa
WI-011 | Hạ tầng | MCP server sinh tool từ registry (caps_*, chat_command, 12 tool nhanh) | M1 | M | 2 | WI-003 | AI làm/người duyệt | API-15 §3 |  | Chưa
WI-012 | Hạ tầng | RagIndex (chunk, embedding qua Gateway, FTS5, gắn IRI, truy hồi lai) | M1 | M | 3 | WI-002 | AI làm/người duyệt | KAD-07 §6.9, CDS view.rag_index |  | Chưa
WI-013 | Hạ tầng | Prompt 9 vai trò + roles/models.yaml + 50 câu lệnh + test L2b | M1 | M | 2 | WI-005 | AI làm/người duyệt | PRS-16 |  | Chưa
WI-014 | Hạ tầng | Migration 0004_m2 (module, hw_map, adr, doc_artifact, discovery, measurement) | M2 | M | 1 | WI-002 | AI làm/người duyệt | DDD-14 |  | Chưa
WI-015 | Hạ tầng | Bộ render lược đồ (mmdc/plantuml/dot/d2/wavedrom) trong sandbox + lint | M2 | M | 2 | WI-009 | AI làm/người duyệt | CDS diagram.render |  | Chưa
WI-016 | Hạ tầng | Mẫu docx Python (port eaa_doc) + style_check | M2 | M | 2 |  | AI làm/người duyệt | CDS doc.generate |  | Chưa
WI-017 | Hạ tầng | Adapter target theo ISA (probe-rs, openocd, avrdude, esptool) + serial daemon | M2 | M | 4 | WI-009 | AI làm/người duyệt | TGT-19 |  | Chưa
WI-018 | Hạ tầng | Discovery (ports/probe/chip_id/link_speed/auto_setup) + bảng VID/PID + id_tables | M2 | M | 4 | WI-017 | AI làm/người duyệt | TGT-19 §4–6 |  | Chưa
WI-019 | Hạ tầng | Sim: Renode .repl từ hộ chiếu + mock BME280/MPU6050/A4988 + plant robot + kịch bản | M2 | M | 6 | WI-017 | AI làm/người duyệt | SIM-20 |  | Chưa
WI-020 | Hạ tầng | ToolForge: tool.need/search/write/test/run/register/repair (+ G-TOOL) | M1 | M | 4 | WI-003, WI-004, WI-009 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 3 tool.* |  | Chưa
WI-021 | Hạ tầng | Plugin GEditor: RpcClient sinh từ openrpc + ChatPanel + AutonomyBar + QueuePanel | M1 | M | 6 | WI-010 | AI làm/người duyệt (Swift) | GPI-23, UXD-13 |  | Chưa
WI-022 | Hạ tầng | Plugin GEditor: KnowledgeMap/RagAsk/ReqArch/DiagramView/Doc/Discovery/ToolForge panels | M2 | M | 8 | WI-021 | AI làm/người duyệt (Swift) | UXD-13 |  | Chưa
WI-023 | Hạ tầng | Plugin GEditor: LogAssist/Debug/Sim panels + providers | M3 | M | 5 | WI-022 | AI làm/người duyệt (Swift) | UXD-13, GPI-23 |  | Chưa
WI-024 | Hạ tầng | Registry lớp: index.json, pack/sign/publish/pull, template K5′ balancing-robot | M4 | M | 4 | WI-003 | AI làm/người duyệt | PKG-22 |  | Chưa
WI-025 | Hạ tầng | Installer + daemon launchd/systemd + CI (test/contract/dialog/hil/release/docs) | M2 | M | 3 | WI-010 | AI làm/người duyệt | DEP-26 |  | Chưa
WI-026 | Hạ tầng | Bộ benchmark 20 tác vụ + firmware kiểm định + runner board | M2 | M | 4 | WI-017 | AI làm/người duyệt | BEN-21 |  | Chưa
WI-027 | Năng lực | PROJECT-03 project.list — Liệt kê dự án trong workspace với ngày, board, tiến độ | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | project.list | Chưa
WI-028 | Năng lực | PROJECT-04 project.clone — Nhân bản dự án thành dự án mới (giữ tri thức, bỏ ledger) | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | project.clone | Chưa
WI-029 | Năng lực | PROJECT-05 project.archive — Lưu trữ/đóng dự án (không xóa) | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | project.archive | Chưa
WI-030 | Năng lực | PROJECT-06 project.set_target — Đặt/suy ra ISA, chip, board; ghim phiên bản hộ chiếu | M0 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | project.set_target | Chưa
WI-031 | Năng lực | PROJECT-07 project.rollback — Về known-good gần nhất hoặc tag chỉ định | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | project.rollback | Chưa
WI-032 | Năng lực | PROJECT-08 project.status — Tổng hợp tiến độ, feature, gate mở, chi phí | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | project.status | Chưa
WI-033 | Năng lực | PROJECT-09 project.preferences — Ghi/đọc tùy chọn đã học từ câu trả lời của kỹ sư | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | project.preferences | Chưa
WI-034 | Năng lực | MEMORY-01 memory.compose — Ghép ngữ cảnh 7 lớp K1–K7 theo vai trò và tác vụ; kiểm ngân sách token | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | memory.compose | Chưa
WI-035 | Năng lực | MEMORY-02 memory.compress — Nén ngữ cảnh: tóm tắt lịch sử, lọc log theo mẫu, rút gọn fact | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | memory.compress | Chưa
WI-036 | Năng lực | MEMORY-03 memory.retrieve — Truy hồi Graph-RAG: lan tỏa 2 bước từ subject rồi lấy văn bản | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | memory.retrieve | Chưa
WI-037 | Năng lực | MEMORY-04 memory.progress — Ghi/đọc PROGRESS.md, FEATURES.json (harness dài hạn) | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | memory.progress | Chưa
WI-038 | Năng lực | MEMORY-06 memory.error_ledger — Sổ lỗi: ghi lỗi ảo giác/từ chối; đưa vào prompt phủ định | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | memory.error_ledger | Chưa
WI-039 | Năng lực | MEMORY-07 memory.forget — Xóa mềm/hết hạn ngữ cảnh tạm, cache; không xóa fact | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | memory.forget | Chưa
WI-040 | Năng lực | MEMORY-08 memory.summarize_session — Tóm tắt phiên: đã làm gì, chờ gì, bước tiếp | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | memory.summarize_session | Chưa
WI-041 | Năng lực | ARCHIVE-03 archive.extract_one — Lấy một tệp bên trong theo đường dẫn/mẫu | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | archive.extract_one | Chưa
WI-042 | Năng lực | ARCHIVE-04 archive.query — Tìm bên trong kho nén theo tên/kiểu/nội dung (grep, chữ ký) | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | archive.query | Chưa
WI-043 | Năng lực | ARCHIVE-07 ingest.index_text — Lập chỉ mục văn bản (BM25) cho tài liệu ngữ cảnh không sinh fact | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | ingest.index_text | Chưa
WI-044 | Năng lực | SEARCH-01 search.registry — Tìm gói/hộ chiếu/mẫu tham chiếu trong registry | M4 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.registry | Chưa
WI-045 | Năng lực | SEARCH-02 search.vendor — Tìm trong kho hãng theo mẫu URL đã biết (CMSIS pack, Microchip pack, S | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.vendor | Chưa
WI-046 | Năng lực | SEARCH-03 search.docs_mcp — Hỏi docs MCP của hãng (Espressif, Nordic) → đoạn trích + URL + ngày | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.docs_mcp | Chưa
WI-047 | Năng lực | SEARCH-04 search.web — Tìm web nhiều nguồn (datasheet, SVD, repo, errata, forum); ưu tiên tên | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.web | Chưa
WI-048 | Năng lực | SEARCH-05 search.rank — Xếp hạng ứng viên theo tầng dự kiến, tên miền, hash/license, khớp mã l | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.rank | Chưa
WI-049 | Năng lực | SEARCH-06 search.fetch — Tải ứng viên (giới hạn dung lượng), hash, phát hiện license | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.fetch | Chưa
WI-050 | Năng lực | SEARCH-07 search.verify_match — Tóm tắt tài liệu vừa tải và kiểm có đúng linh kiện/phiên bản không | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.verify_match | Chưa
WI-051 | Năng lực | SEARCH-08 search.missing — Từ tác vụ, liệt kê tri thức còn thiếu và tạo yêu cầu (sufficiency chec | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.missing | Chưa
WI-052 | Năng lực | SEARCH-09 search.reference_projects — Tìm mẫu dự án tham chiếu cho một ý tưởng (robot cân bằng…) trong regis | M4 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | search.reference_projects | Chưa
WI-053 | Năng lực | EXTRACT-03 extract.edc — EDC/.PIC → hộ chiếu | M1 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.edc | Chưa
WI-054 | Năng lực | EXTRACT-04 extract.header_c — Header C chính hãng → địa chỉ/bit (đối chiếu SVD) | M1 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.header_c | Chưa
WI-055 | Năng lực | EXTRACT-05 extract.dt_binding — Devicetree binding YAML → thuộc tính bắt buộc | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.dt_binding | Chưa
WI-056 | Năng lực | EXTRACT-06 extract.pdf_layout — Bố cục PDF: chương, bảng, hình, bbox (Docling/pdfplumber) | M1 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.pdf_layout | Chưa
WI-057 | Năng lực | EXTRACT-07 extract.pdf_register_map — Bảng thanh ghi/bit-field từ PDF → fact có trang/bbox | M1 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.pdf_register_map | Chưa
WI-058 | Năng lực | EXTRACT-08 extract.pdf_electrical — Thông số điện, timing, nhiệt → fact (tầng bạc, luôn cần duyệt) | M1 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | extract.pdf_electrical | Chưa
WI-059 | Năng lực | EXTRACT-09 extract.pdf_pinout — Pinout/package từ bảng hoặc hình → pin function | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.pdf_pinout | Chưa
WI-060 | Năng lực | EXTRACT-10 extract.pdf_errata — Errata → overlay K2′ với điều kiện áp dụng | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | extract.pdf_errata | Chưa
WI-061 | Năng lực | EXTRACT-11 extract.pdf_formula — Công thức/thuật toán (ví dụ bù nhiệt BME280) → skill dự án có trích dẫ | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.pdf_formula | Chưa
WI-062 | Năng lực | EXTRACT-12 extract.ocr — OCR PDF scan/ảnh chữ; giảm confidence 0,1 | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.ocr | Chưa
WI-063 | Năng lực | EXTRACT-13 extract.image_schematic — Ảnh schematic → net/linh kiện đề xuất (thị giác) kèm ảnh cắt | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | extract.image_schematic | Chưa
WI-064 | Năng lực | EXTRACT-14 extract.image_board — Ảnh board → nhãn chip/linh kiện, vị trí, cổng | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | extract.image_board | Chưa
WI-065 | Năng lực | EXTRACT-15 extract.image_scope — Ảnh màn hình oscilloscope/LA → giá trị đo, kết luận sơ bộ | M5 | S | 1.125 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | extract.image_scope | Chưa
WI-066 | Năng lực | EXTRACT-16 extract.kicad_netlist — kicad-cli → net/pin/part | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.kicad_netlist | Chưa
WI-067 | Năng lực | EXTRACT-17 extract.bom — Trích BOM từ schematic (KiCad/PDF/Excel/README) → bảng ref, MPN, giá t | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.bom | Chưa
WI-068 | Năng lực | EXTRACT-18 extract.bom_enrich — Với mỗi MPN trong BOM: tìm hộ chiếu/datasheet (search.*) và gắn | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.bom_enrich | Chưa
WI-069 | Năng lực | EXTRACT-19 extract.office — DOCX/XLSX/HTML/MD → văn bản, bảng có vị trí | M1 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.office | Chưa
WI-070 | Năng lực | EXTRACT-20 extract.readme_goal — Suy ra mục tiêu dự án, danh sách tính năng từ README/ghi chú | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.readme_goal | Chưa
WI-071 | Năng lực | EXTRACT-21 extract.code_constants — Quét mã sẵn có: hằng số địa chỉ/bit → ánh xạ fact; danh sách không ngu | M1 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | extract.code_constants | Chưa
WI-072 | Năng lực | PASSPORT-04 passport.diff — So hai phiên bản hộ chiếu: fact thêm/bớt/đổi | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | passport.diff | Chưa
WI-073 | Năng lực | PASSPORT-05 passport.upgrade — Nâng ghim sang phiên bản mới; impact; đưa feature về failing | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | passport.upgrade | Chưa
WI-074 | Năng lực | PASSPORT-06 passport.verify_on_board — Sinh firmware ID/GPIO/UART, nạp, so, gắn huy hiệu | M1 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | passport.verify_on_board | Chưa
WI-075 | Năng lực | PASSPORT-07 passport.export — Xuất hộ chiếu YAML/JSON có nguồn | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | passport.export | Chưa
WI-076 | Năng lực | PASSPORT-08 passport.resolve_address — Địa chỉ/hex → tên ngoại vi/thanh ghi (cho hover, .map) | M3 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | passport.resolve_address | Chưa
WI-077 | Năng lực | KG-05 kg.review_facts — Duyệt fact theo nhóm (tự theo chính sách hoặc người) | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | kg.review_facts | Chưa
WI-078 | Năng lực | KG-06 kg.resolve_conflict — Chọn fact hiện hành / cả hai theo điều kiện | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | kg.resolve_conflict | Chưa
WI-079 | Năng lực | KG-08 kg.request — Tạo yêu cầu nhận tri thức | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | kg.request | Chưa
WI-080 | Năng lực | KG-09 kg.evidence — Bằng chứng gắn với feature/fact (log hash, số đo, badge) | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | kg.evidence | Chưa
WI-081 | Năng lực | BOARD-01 board.build_passport — Dựng BoardPassport từ netlist/ảnh/BOM; suy ra bus/địa chỉ/pull-up | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | board.build_passport | Chưa
WI-082 | Năng lực | BOARD-02 board.check_pins — Xung đột chân/AF, reserved/boot, trùng địa chỉ bus | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | board.check_pins | Chưa
WI-083 | Năng lực | BOARD-03 board.constraints — Sinh ràng buộc điện/bus cho Coder | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | board.constraints | Chưa
WI-084 | Năng lực | BOARD-04 board.propose_fix — Đề xuất phương án cho xung đột (remap AF, đổi chân) | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | board.propose_fix | Chưa
WI-085 | Năng lực | BOARD-05 board.mark_lab — Đánh dấu board là lab (không cơ cấu chấp hành) để tự nạp | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 2 | board.mark_lab | Chưa
WI-086 | Năng lực | ENV-01 env.detect — Nhận diện HĐH, kiến trúc máy, cổng USB/serial, probe đang nối | M0 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | env.detect | Chưa
WI-087 | Năng lực | ENV-03 env.install — Cài công cụ mở từ danh sách tin cậy (brew/apt/pip/cargo/tải chính hãng | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | env.install | Chưa
WI-088 | Năng lực | ENV-04 env.guide_install — Hướng dẫn cài tay công cụ đóng/có license | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 3 | env.guide_install | Chưa
WI-089 | Năng lực | ENV-05 env.lock — Khóa phiên bản (tools.lock) và phát hiện trôi | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | env.lock | Chưa
WI-090 | Năng lực | ENV-06 env.install_pack — Cài Platform Pack (skill, adapter, manifest) cho ISA | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | env.install_pack | Chưa
WI-091 | Năng lực | ENV-07 env.sandbox — Chạy extractor/lệnh trong sandbox giới hạn CPU/RAM/thời gian/đường dẫn | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | env.sandbox | Chưa
WI-092 | Năng lực | PLAN-01 plan.define_feature — Chuẩn hóa yêu cầu → Feature có kỳ vọng quan sát được, ràng buộc | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | plan.define_feature | Chưa
WI-093 | Năng lực | PLAN-02 plan.decompose — Tách mục tiêu lớn thành module/feature theo kiến trúc (driver → HAL → | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | plan.decompose | Chưa
WI-094 | Năng lực | PLAN-03 plan.create — Kế hoạch từng bước có trích dẫn fact; missing[] | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 1 | plan.create | Chưa
WI-095 | Năng lực | PLAN-04 plan.order — Sắp thứ tự phụ thuộc giữa module (clock → GPIO → I2C → cảm biến → app) | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | plan.order | Chưa
WI-096 | Năng lực | PLAN-05 plan.estimate — Ước lượng token/chi phí/thời gian; so ngân sách | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | plan.estimate | Chưa
WI-097 | Năng lực | PLAN-06 plan.replan — Lập lại khi thất bại/thiếu tri thức/xung đột | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | plan.replan | Chưa
WI-098 | Năng lực | PLAN-07 plan.sufficiency — Tự đánh giá đủ thông tin trước khi làm | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | plan.sufficiency | Chưa
WI-099 | Năng lực | CODE-01 code.generate_module — Sinh một module theo STEP + skill + fact; hkw:fact cho hằng số | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.generate_module | Chưa
WI-100 | Năng lực | CODE-02 code.modify — Sửa mã có sẵn theo yêu cầu/finding | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.modify | Chưa
WI-101 | Năng lực | CODE-03 code.integrate — Tích hợp module: wiring, init order, cấu hình build, kiểm tương thích | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.integrate | Chưa
WI-102 | Năng lực | CODE-04 code.constant_guard — Hook: mọi hằng số phần cứng phải trỏ fact reviewed/verified | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.constant_guard | Chưa
WI-103 | Năng lực | CODE-05 code.build — Biên dịch theo Pack; phân loại lỗi | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.build | Chưa
WI-104 | Năng lực | CODE-06 code.size — Kiểm Flash/RAM so ràng buộc; phân tích .map | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.size | Chưa
WI-105 | Năng lực | CODE-07 code.static — cppcheck/clang-tidy + quy tắc Pack (delay, malloc, float trong ISR) | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.static | Chưa
WI-106 | Năng lực | CODE-08 code.test_host — Kiểm thử trên máy chủ với mock ngoại vi (ctypes) | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.test_host | Chưa
WI-107 | Năng lực | CODE-09 code.generate_tests — Sinh unit test/kịch bản từ kỳ vọng Feature | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.generate_tests | Chưa
WI-108 | Năng lực | CODE-10 code.self_repair — Tự sửa theo ToolReport ≤ 3 vòng | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.self_repair | Chưa
WI-109 | Năng lực | CODE-11 code.review — Reviewer khác hãng chấm checklist | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.review | Chưa
WI-110 | Năng lực | CODE-12 code.merge — Merge vào auto/ với commit truy vết; cửa sổ hoàn tác | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 3 | code.merge | Chưa
WI-111 | Năng lực | CODE-13 code.revert — Hoàn tác merge | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.revert | Chưa
WI-112 | Năng lực | CODE-14 code.annotate — Gợi ý/chèn hkw:fact cho mã người viết | M3 | S | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.annotate | Chưa
WI-113 | Năng lực | CODE-15 code.docs — Sinh tài liệu mã/README module có trích dẫn | M3 | S | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.docs | Chưa
WI-114 | Năng lực | CODE-16 code.refactor — Tái cấu trúc theo quy ước repo, không đổi hành vi (kiểm bằng test) | M3 | S | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | code.refactor | Chưa
WI-115 | Năng lực | SIM-01 sim.build_platform — Sinh mô tả nền tảng (Renode .repl / simavr / tự xây) từ hộ chiếu | M3 | S | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | sim.build_platform | Chưa
WI-116 | Năng lực | SIM-02 sim.mock_peripheral — Mock ngoại vi ngoài theo datasheet (id, dữ liệu theo công thức) | M3 | S | 1.125 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 4 | sim.mock_peripheral | Chưa
WI-117 | Năng lực | SIM-03 sim.model_plant — Mô hình động lực học (robot 2 bánh) với tham số có nguồn/tạm | M3 | S | 1.125 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 4 | sim.model_plant | Chưa
WI-118 | Năng lực | SIM-04 sim.scenario — Sinh kịch bản từ kỳ vọng Feature (init, inject, expect) | M3 | S | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | sim.scenario | Chưa
WI-119 | Năng lực | SIM-05 sim.run — Chạy firmware trên mô phỏng; bắt UART/GPIO/biến | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | sim.run | Chưa
WI-120 | Năng lực | SIM-06 sim.sweep — Quét tham số (PID, tốc độ bus) trên mô phỏng | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | sim.sweep | Chưa
WI-121 | Năng lực | SIM-07 sim.compare_hil — So kết quả SIL/HIL; đề xuất cập nhật mô hình | M4 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | sim.compare_hil | Chưa
WI-122 | Năng lực | TARGET-01 target.detect — Phát hiện board/probe/cổng serial; đọc ID | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | target.detect | Chưa
WI-123 | Năng lực | TARGET-02 target.flash — Nạp + verify qua adapter ISA | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 4 | target.flash | Chưa
WI-124 | Năng lực | TARGET-03 target.reset — Reset board | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | target.reset | Chưa
WI-125 | Năng lực | TARGET-04 target.serial — Mở/đọc/ghi/expect serial đa cổng; ghi JSONL | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | target.serial | Chưa
WI-126 | Năng lực | TARGET-05 target.probe_read — halt/step/read_memory/read_registers/breakpoint (đọc) | M3 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | target.probe_read | Chưa
WI-127 | Năng lực | TARGET-06 target.probe_write — write_memory/RTT write | M3 | S | 1 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 4 | target.probe_write | Chưa
WI-128 | Năng lực | TARGET-07 target.erase_fuse — Xóa flash toàn bộ, ghi fuse/option byte | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 4 | target.erase_fuse | Chưa
WI-129 | Năng lực | TARGET-08 target.diagnose_fault — Đọc thanh ghi lỗi, unwind stack, ánh xạ dòng mã | M3 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | target.diagnose_fault | Chưa
WI-130 | Năng lực | TARGET-09 target.observe — Chạy kỳ vọng quan sát bằng máy (serial expect, probe, LA, camera) | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | target.observe | Chưa
WI-131 | Năng lực | DEBUG-01 debug.log_stats — Thống kê log lớn (GEditor): mẫu lặp, khoảng thời gian, mức | M3 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | debug.log_stats | Chưa
WI-132 | Năng lực | DEBUG-02 debug.ask_at — Hỏi tại dòng: ngữ cảnh = vùng log + stats + hộ chiếu + mã liên quan | M3 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | debug.ask_at | Chưa
WI-133 | Năng lực | DEBUG-03 debug.hypothesize — Giả thuyết xếp hạng + thí nghiệm phân biệt | M3 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | debug.hypothesize | Chưa
WI-134 | Năng lực | DEBUG-04 debug.experiment — Chạy thí nghiệm (probe/test firmware) theo chính sách | M3 | S | 1 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 4 | debug.experiment | Chưa
WI-135 | Năng lực | DEBUG-05 debug.save_session — Lưu DebugSession gắn fact/mã/log; ghi sổ lỗi | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | debug.save_session | Chưa
WI-136 | Năng lực | DEBUG-06 debug.propose_fix — Đề xuất sửa: mã (→ STEP), ràng buộc (→ K6), phần cứng (→ người) | M3 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | debug.propose_fix | Chưa
WI-137 | Năng lực | MEASURE-01 measure.capture_signal — sigrok: bắt và decode I2C/SPI/UART | M5 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | measure.capture_signal | Chưa
WI-138 | Năng lực | MEASURE-02 measure.power — INA2xx/PPK2: dòng/năng lượng theo mốc GPIO | M5 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | measure.power | Chưa
WI-139 | Năng lực | MEASURE-03 measure.sync — Đồng bộ thời gian log ↔ waveform ↔ số đo | M5 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | measure.sync | Chưa
WI-140 | Năng lực | BENCH-01 bench.run — Chạy bộ tác vụ CF/BF/BC theo mô hình/skill | M2 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | bench.run | Chưa
WI-141 | Năng lực | BENCH-02 bench.badge — Gắn huy hiệu verified/bench cho gói | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | bench.badge | Chưa
WI-142 | Năng lực | BENCH-03 bench.suggest_skill_fix — Từ ca lỗi đề xuất sửa skill (chờ Pack owner) | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 4 | bench.suggest_skill_fix | Chưa
WI-143 | Năng lực | REGISTRY-01 registry.search — Tìm gói theo id/mpn/từ khóa | M4 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | registry.search | Chưa
WI-144 | Năng lực | REGISTRY-02 registry.pull — Kiểm chữ ký; nạp gói vào store; ghim | M4 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | registry.pull | Chưa
WI-145 | Năng lực | REGISTRY-03 registry.pack — Đóng gói .hkp (fact + con trỏ nguồn, skill, bench, badge); kiểm licens | M4 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | registry.pack | Chưa
WI-146 | Năng lực | REGISTRY-04 registry.publish — Ký và phát hành (nội bộ tự động; công khai hỏi) | M4 | S | 1 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 5 | registry.publish | Chưa
WI-147 | Năng lực | REPORT-01 report.progress — Báo cáo tiến độ/ngày: việc tự làm, chờ người, chi phí | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | report.progress | Chưa
WI-148 | Năng lực | REPORT-02 report.export — docx/pdf/md có mục Nguồn | M4 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | report.export | Chưa
WI-149 | Năng lực | REPORT-03 report.human_ai_matrix — Ma trận Người–AI từ ledger | M4 | S | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | report.human_ai_matrix | Chưa
WI-150 | Năng lực | REPORT-04 report.explain — Giải thích một quyết định/mã (rationale có trích dẫn) | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | report.explain | Chưa
WI-151 | Năng lực | POLICY-01 policy.decide — Hàm quyết định theo cổng: APPROVE/ASK/REJECT có lý do | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | policy.decide | Chưa
WI-152 | Năng lực | POLICY-02 policy.permit — Quyền theo phiên cho thao tác R3/R4 | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 5 | policy.permit | Chưa
WI-153 | Năng lực | POLICY-03 policy.undo_window — Theo dõi việc đã tự làm còn trong cửa sổ hoàn tác | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | policy.undo_window | Chưa
WI-154 | Năng lực | POLICY-04 policy.escalate — Leo thang lên người qua hàng đợi/chat/thông báo | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 5 | policy.escalate | Chưa
WI-155 | Năng lực | POLICY-05 policy.emergency_stop — Hạ về A0, hủy thao tác phần cứng đang chờ | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 5 | policy.emergency_stop | Chưa
WI-156 | Năng lực | POLICY-06 policy.learn_thresholds — Tổng hợp quyết định của người → đề xuất ngưỡng | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 5 | policy.learn_thresholds | Chưa
WI-157 | Năng lực | POLICY-07 policy.set_autonomy — Đặt mức tự chủ dự án/board | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 5 | policy.set_autonomy | Chưa
WI-158 | Năng lực | CHAT-01 chat.parse_intent — Câu lệnh → ý định + tham số (slot); nhận diện lệnh lớn | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | chat.parse_intent | Chưa
WI-159 | Năng lực | CHAT-02 chat.ground — Đối chiếu ý định với trạng thái (dự án/hộ chiếu/board tồn tại?) | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | chat.ground | Chưa
WI-160 | Năng lực | CHAT-03 chat.fill_defaults — Điền ô trống bằng mặc định có căn cứ; ghi ledger | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | chat.fill_defaults | Chưa
WI-161 | Năng lực | CHAT-04 chat.clarify — Một câu hỏi gộp có phương án và mặc định; timeout | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | chat.clarify | Chưa
WI-162 | Năng lực | CHAT-05 chat.restate — Nói lại ý hiểu 1–2 câu trước chuỗi dài | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | chat.restate | Chưa
WI-163 | Năng lực | CHAT-06 chat.orchestrate — Biến lệnh lớn thành chuỗi gọi năng lực có nhánh; chạy theo chính sách | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | chat.orchestrate | Chưa
WI-164 | Năng lực | CHAT-07 chat.report_back — Tóm tắt việc đã làm, đang chờ, hoàn tác được, chi phí | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | chat.report_back | Chưa
WI-165 | Năng lực | CHAT-08 chat.decline — Nói 'không có trong hộ chiếu'/'không làm được' có lý do và đề xuất | M0 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 6 | chat.decline | Chưa
WI-166 | Năng lực | REQ-01 req.elicit — Thu thập yêu cầu từ lệnh NL, tài liệu, ảnh, chat cũ; sinh câu hỏi gộp | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | req.elicit | Chưa
WI-167 | Năng lực | REQ-02 req.classify — Phân loại FR/NFR/ràng buộc phần cứng/an toàn/thời gian thực; gán mã UR | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | req.classify | Chưa
WI-168 | Năng lực | REQ-03 req.ground_hw — Đối chiếu yêu cầu với hộ chiếu chip/board (chân, ngoại vi, RAM/Flash, | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | req.ground_hw | Chưa
WI-169 | Năng lực | REQ-04 req.detect_conflict — Phát hiện yêu cầu mâu thuẫn/mơ hồ/thiếu định lượng; đề xuất câu chữ đo | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | req.detect_conflict | Chưa
WI-170 | Năng lực | REQ-05 req.prioritize — Ưu tiên MoSCoW theo mục tiêu dự án và rủi ro phần cứng | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 1 | req.prioritize | Chưa
WI-171 | Năng lực | REQ-06 req.trace_matrix — Ma trận truy vết UR→FR→thiết kế→mã→test; phát hiện lỗ hổng | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | req.trace_matrix | Chưa
WI-172 | Năng lực | REQ-07 req.acceptance — Sinh tiêu chí chấp nhận/kịch bản kiểm thử từ yêu cầu (Given-When-Then) | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | req.acceptance | Chưa
WI-173 | Năng lực | REQ-08 req.change_impact — Đánh giá tác động khi đổi yêu cầu: module, fact, test, tài liệu bị ảnh | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | req.change_impact | Chưa
WI-174 | Năng lực | ARCH-01 arch.style_select — Chọn kiểu kiến trúc firmware (super-loop, event-driven, RTOS, layered/ | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 1 | arch.style_select | Chưa
WI-175 | Năng lực | ARCH-02 arch.decompose — Phân rã hệ thống thành module/lớp/thành phần với trách nhiệm, giao diệ | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.decompose | Chưa
WI-176 | Năng lực | ARCH-03 arch.map_hw — Gán module ↔ ngoại vi/chân/ngắt/DMA/timer; kiểm xung đột tài nguyên | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.map_hw | Chưa
WI-177 | Năng lực | ARCH-04 arch.memory_budget — Ngân sách RAM/Flash/stack/heap theo module; cảnh báo vượt | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.memory_budget | Chưa
WI-178 | Năng lực | ARCH-05 arch.timing_budget — Ngân sách thời gian thực: chu kỳ, WCET ước lượng, ưu tiên ngắt/task | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.timing_budget | Chưa
WI-179 | Năng lực | ARCH-06 arch.interface_spec — Đặc tả API/giao thức giữa module (chữ ký, message, lỗi, trạng thái) | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.interface_spec | Chưa
WI-180 | Năng lực | ARCH-07 arch.state_machine — Thiết kế máy trạng thái cho module/thiết bị; kiểm tính đầy đủ chuyển t | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.state_machine | Chưa
WI-181 | Năng lực | ARCH-08 arch.adr — Ghi Architecture Decision Record: bối cảnh, phương án, quyết định, hệ | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.adr | Chưa
WI-182 | Năng lực | ARCH-09 arch.review — Rà kiến trúc theo checklist nhúng (coupling, ISR ngắn, lock, watchdog, | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.review | Chưa
WI-183 | Năng lực | ARCH-10 arch.compare — So sánh 2–3 phương án kiến trúc theo tiêu chí có trọng số; đề xuất có | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 1 | arch.compare | Chưa
WI-184 | Năng lực | ARCH-11 arch.to_plan — Chuyển kiến trúc thành kế hoạch hiện thực theo mốc; nối plan.create | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | arch.to_plan | Chưa
WI-185 | Năng lực | DIAGRAM-01 diagram.render — Vẽ lược đồ từ ngôn ngữ GEditor đã hỗ trợ (Mermaid, PlantUML, Graphviz/ | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.render | Chưa
WI-186 | Năng lực | DIAGRAM-02 diagram.block — Sơ đồ khối hệ thống/board từ BOM + netlist (khối, bus, nguồn) | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.block | Chưa
WI-187 | Năng lực | DIAGRAM-03 diagram.pinmap — Sơ đồ chân/kết nối module ↔ chip từ HwMap; bảng chân kèm theo | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.pinmap | Chưa
WI-188 | Năng lực | DIAGRAM-04 diagram.architecture — Sơ đồ kiến trúc phần mềm (lớp, module, phụ thuộc, luồng dữ liệu) theo | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.architecture | Chưa
WI-189 | Năng lực | DIAGRAM-05 diagram.sequence — Sơ đồ tuần tự cho kịch bản/UC (ISR, task, giao tiếp ngoại vi) | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.sequence | Chưa
WI-190 | Năng lực | DIAGRAM-06 diagram.state — Sơ đồ trạng thái từ FSM; đồng bộ hai chiều với mã máy trạng thái | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.state | Chưa
WI-191 | Năng lực | DIAGRAM-07 diagram.flow — Lưu đồ thuật toán/luồng nghiệp vụ; sinh từ mã C hoặc từ mô tả | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.flow | Chưa
WI-192 | Năng lực | DIAGRAM-08 diagram.timing — Giản đồ thời gian/tín hiệu (WaveDrom) từ timing của datasheet hoặc cap | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.timing | Chưa
WI-193 | Năng lực | DIAGRAM-09 diagram.memory_map — Sơ đồ bản đồ bộ nhớ/thanh ghi từ hộ chiếu và linker script | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.memory_map | Chưa
WI-194 | Năng lực | DIAGRAM-10 diagram.kg_view — Vẽ lát cắt đồ thị tri thức (fact, nguồn, mâu thuẫn, tác động) theo tru | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.kg_view | Chưa
WI-195 | Năng lực | DIAGRAM-11 diagram.gantt — Sơ đồ Gantt/mốc từ Plan; cập nhật theo tiến độ | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.gantt | Chưa
WI-196 | Năng lực | DIAGRAM-12 diagram.from_image — Nhận dạng sơ đồ trong ảnh (schematic, sơ đồ vẽ tay) → mã lược đồ chỉnh | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.from_image | Chưa
WI-197 | Năng lực | DIAGRAM-13 diagram.lint — Kiểm cú pháp/tính nhất quán lược đồ (nút mồ côi, tên không khớp mã) | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | diagram.lint | Chưa
WI-198 | Năng lực | DIAGRAM-14 diagram.sync — Đồng bộ lược đồ ↔ mã/kiến trúc khi một bên đổi; cảnh báo lệch | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 1 | diagram.sync | Chưa
WI-199 | Năng lực | DOC-01 doc.generate — Sinh tài liệu theo chuẩn bộ EAA/EIDE (URD, SRS, SAD, SDD, STP, BPD…) t | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.generate | Chưa
WI-200 | Năng lực | DOC-02 doc.section — Viết/viết lại một mục (mô tả module, hướng dẫn cấu hình, ghi chú phát | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.section | Chưa
WI-201 | Năng lực | DOC-03 doc.api_ref — Sinh tham chiếu API từ header/Doxygen; ví dụ dùng theo hộ chiếu | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.api_ref | Chưa
WI-202 | Năng lực | DOC-04 doc.datasheet_summary — Tóm tắt datasheet/errata cho phần dự án dùng, có trích dẫn trang | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.datasheet_summary | Chưa
WI-203 | Năng lực | DOC-05 doc.bringup_guide — Hướng dẫn bring-up board: nguồn, nạp, kiểm tra bước đầu, lỗi thường gặ | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.bringup_guide | Chưa
WI-204 | Năng lực | DOC-06 doc.test_report — Báo cáo kiểm thử từ kết quả sim/target/bench với bằng chứng | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.test_report | Chưa
WI-205 | Năng lực | DOC-07 doc.embed_diagram — Chèn lược đồ (diagram.*) vào tài liệu với chú thích, đánh số hình | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.embed_diagram | Chưa
WI-206 | Năng lực | DOC-08 doc.style_check — Kiểm tài liệu theo chuẩn: tiếng Việt ưu tiên, thuật ngữ có giải nghĩa, | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.style_check | Chưa
WI-207 | Năng lực | DOC-09 doc.translate — Dịch tài liệu Việt↔Anh giữ thuật ngữ và bố cục | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.translate | Chưa
WI-208 | Năng lực | DOC-10 doc.changelog — Sinh changelog/ghi chú phát hành từ commit và ledger | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.changelog | Chưa
WI-209 | Năng lực | DOC-11 doc.slides — Sinh bộ slide trình bày dự án/đề án từ tài liệu và lược đồ | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 1 | doc.slides | Chưa
WI-210 | Năng lực | DOC-12 doc.sync — Cập nhật tài liệu khi mã/kiến trúc/fact đổi; đánh dấu mục lỗi thời | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 1 | doc.sync | Chưa
WI-211 | Năng lực | VIEW-01 view.kg_map — Hiển thị bản đồ tri thức toàn dự án: chip/board/module/fact/nguồn; tô | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.kg_map | Chưa
WI-212 | Năng lực | VIEW-02 view.kg_focus — Bản đồ lân cận từ một nút (thanh ghi, chân, module) với đường dẫn tới | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.kg_focus | Chưa
WI-213 | Năng lực | VIEW-03 view.provenance — Xem chuỗi nguồn gốc của một fact: tài liệu → trang/locator → trích đoạ | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.provenance | Chưa
WI-214 | Năng lực | VIEW-04 view.conflict_board — Bảng mâu thuẫn/chờ duyệt/đã thay thế; thao tác duyệt ngay trên bảng | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.conflict_board | Chưa
WI-215 | Năng lực | VIEW-05 view.coverage_map — Bản đồ độ phủ tri thức: ngoại vi/thanh ghi/chân nào đã có fact, đang t | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.coverage_map | Chưa
WI-216 | Năng lực | VIEW-06 view.impact_map — Bản đồ tác động khi fact/yêu cầu đổi: module, test, tài liệu bị ảnh hư | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.impact_map | Chưa
WI-217 | Năng lực | VIEW-07 view.rag_ask — Hỏi–đáp RAG trên toàn kho tài liệu dự án (PDF, ảnh OCR, mã, chat); trả | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.rag_ask | Chưa
WI-218 | Năng lực | VIEW-08 view.rag_trace — Hiển thị lý do trả lời: đoạn văn bản được truy hồi, điểm số, đường lan | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.rag_trace | Chưa
WI-219 | Năng lực | VIEW-09 view.rag_index — Xây/cập nhật chỉ mục RAG (chunk, embedding, chỉ mục từ khóa + đồ thị) | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.rag_index | Chưa
WI-220 | Năng lực | VIEW-10 view.rag_compare — So sánh câu trả lời theo nhiều nguồn (datasheet vs errata vs cộng đồng | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.rag_compare | Chưa
WI-221 | Năng lực | VIEW-11 view.doc_side_by_side — Xem tài liệu gốc cạnh fact/mã đã trích: bôi sáng vùng nguồn trong PDF/ | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.doc_side_by_side | Chưa
WI-222 | Năng lực | VIEW-12 view.timeline — Dòng thời gian tri thức/quyết định: fact nhập, supersede, gate, merge, | M2 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.timeline | Chưa
WI-223 | Năng lực | VIEW-13 view.export_map — Xuất bản đồ tri thức ra DOT/GraphML/SVG/PNG hoặc mã Mermaid để chèn tà | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 2 | view.export_map | Chưa
WI-224 | Năng lực | DISCOVER-01 discover.ports — Liệt kê cổng USB/serial/JTAG-SWD đang cắm; VID/PID, driver, quyền truy | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.ports | Chưa
WI-225 | Năng lực | DISCOVER-02 discover.probe — Dò debug probe (ST-Link, J-Link, CMSIS-DAP, PICkit, AVRISP, ESP USB-JT | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.probe | Chưa
WI-226 | Năng lực | DISCOVER-03 discover.chip_id — Đọc ID chip qua probe/bootloader (IDCODE, DEVICE_ID, signature bytes, | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.chip_id | Chưa
WI-227 | Năng lực | DISCOVER-04 discover.board_match — Nhận diện board từ chip ID + ngoại vi phản hồi (I2C scan, GPIO) + ảnh/ | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 4 | discover.board_match | Chưa
WI-228 | Năng lực | DISCOVER-05 discover.bus_scan — Quét bus I2C/SPI/1-Wire/CAN tìm thiết bị đang có; đối chiếu địa chỉ vớ | M3 | S | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.bus_scan | Chưa
WI-229 | Năng lực | DISCOVER-06 discover.link_speed — Dò tốc độ kết nối tối ưu: baud serial (auto-baud), SWD/JTAG clock, SPI | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.link_speed | Chưa
WI-230 | Năng lực | DISCOVER-07 discover.clock_measure — Đo tần số thực của chip/bus (qua probe timestamp, LA, hoặc firmware đo | M3 | S | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.clock_measure | Chưa
WI-231 | Năng lực | DISCOVER-08 discover.power — Đọc điện áp/dòng cấp (nếu probe/board hỗ trợ) và cảnh báo bất thường t | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.power | Chưa
WI-232 | Năng lực | DISCOVER-09 discover.firmware_probe — Nhận diện firmware đang chạy trên board (banner serial, bootloader, ph | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.firmware_probe | Chưa
WI-233 | Năng lực | DISCOVER-10 discover.network — Dò thiết bị nhúng trên mạng LAN (mDNS, OTA endpoint, IP cố định) cho b | M3 | S | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.network | Chưa
WI-234 | Năng lực | DISCOVER-11 discover.env_hw — Tóm tắt phần cứng máy phát triển: OS, cổng, driver thiếu, quyền (udev/ | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.env_hw | Chưa
WI-235 | Năng lực | DISCOVER-12 discover.auto_setup — Từ kết quả dò: chọn adapter ISA, cấu hình openocd/probe-rs/esptool, tố | M2 | M | 1.125 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 4 | discover.auto_setup | Chưa
WI-236 | Năng lực | TOOL-01 tool.need — Nhận diện nhu cầu công cụ mới: khi chuỗi thiếu năng lực phù hợp hoặc n | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | tool.need | Chưa
WI-237 | Năng lực | TOOL-02 tool.search — Tìm công cụ đã có (do tác tử tự viết trước đó, trong dự án/người dùng/ | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | tool.search | Chưa
WI-238 | Năng lực | TOOL-03 tool.write — Tự viết công cụ bằng Python theo ToolSpec: hàm thuần có chữ ký, docstr | M1 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | tool.write | Chưa
WI-239 | Năng lực | TOOL-04 tool.test — Chạy test của công cụ trong sandbox (không mạng, không phần cứng); kiể | M1 | M | 0.5 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | tool.test | Chưa
WI-240 | Năng lực | TOOL-05 tool.run — Thực thi công cụ trong sandbox với giới hạn theo hiệu ứng khai báo; ch | M1 | M | 1 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 3 | tool.run | Chưa
WI-241 | Năng lực | TOOL-06 tool.register — Đăng ký công cụ thành năng lực tạm (namespace user.*) trong Capability | M1 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | tool.register | Chưa
WI-242 | Năng lực | TOOL-07 tool.repair — Sửa công cụ khi thất bại (ToolReport/lỗi runtime) ≤ 3 vòng; ghi sổ lỗi | M1 | M | 1 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | tool.repair | Chưa
WI-243 | Năng lực | TOOL-08 tool.promote — Thăng công cụ tạm thành năng lực chính thức (namespace chuẩn) sau khi | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm/người duyệt | CDS-12 tập 3 | tool.promote | Chưa
WI-244 | Năng lực | TOOL-09 tool.compose — Ghép nhiều công cụ/năng lực thành công cụ mới (pipeline) không cần viế | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | tool.compose | Chưa
WI-245 | Năng lực | TOOL-10 tool.deprecate — Vô hiệu hóa công cụ lỗi/không dùng; giữ lịch sử; thay thế bằng năng lự | M2 | M | 0.75 | WI-003 | AI làm | CDS-12 tập 3 | tool.deprecate | Chưa
WI-246 | Tài liệu | Cập nhật URD/SRS/SAD/SDD/STP/BPD/KAD/APD v1.2 (tool.*, tham chiếu tài liệu mới) | M1 | S | 1 |  | AI làm/người duyệt | Bộ v1.2 |  | Chưa
WI-247 | Tài liệu | Cập nhật Danh mục v1.2 và Use case v1.2 khi thêm năng lực | M1 | S | 0.5 |  | AI làm/người duyệt | PLN-27 |  | Chưa
WI-248 | Tài liệu | Sinh lại tài liệu tự động trong CI (docs job) | M2 | S | 1 |  | AI làm/người duyệt | DEP-26 §5 |  | Chưa
WI-249 | Tài liệu | Chương thực nghiệm đề án từ benchmark và ma trận Người–AI | M3 | S | 3 |  | AI làm/người duyệt | BEN-21, report.human_ai_matrix |  | Chưa
WI-250 | Kiểm thử | TC-01…08 bất biến + TC-66 registry + TC-51…57 tự chủ | M1 | M | 2 |  | AI làm/người duyệt | STP-05, POL-17 |  | Chưa
WI-251 | Kiểm thử | TC-59…65 hội thoại (L2b) + Z-01…Z-10 + 50 câu lệnh | M1 | M | 2 |  | AI làm/người duyệt | DPS-09, PRS-16 |  | Chưa
WI-252 | Kiểm thử | TC-CX/TC-MM/TC-SE/TC-DD | M1 | M | 2 |  | AI làm/người duyệt | CXD, MEM, SEC, DDD |  | Chưa
WI-253 | Kiểm thử | TC hợp đồng sinh tự động cho 238 năng lực | M1 | M | 1.5 |  | AI làm/người duyệt | STP-05 §1 |  | Chưa
WI-254 | Kiểm thử | TC-67…82 kỹ nghệ/tri thức/dò board + TC-TG/TC-SM (L3 trên Nucleo/Uno) | M2 | M | 4 |  | AI làm/người duyệt | STP-05, TGT-19, SIM-20 |  | Chưa
WI-255 | Kiểm thử | TC-UX-01…08 + TC-DP + kịch bản chuẩn ≤ 5 bấm (TC-58) | M2 | M | 2 |  | AI làm/người duyệt | UXD-13, DEP-26 |  | Chưa
WI-256 | Kiểm thử | TC-TL-01…03 công cụ tự tạo | M1 | M | 1 |  | AI làm/người duyệt | CDS tool.* |  | Chưa
WI-257 | Người | Ký danh sách trắng (nguồn, gói, board lab) và đặt autonomy.yaml ban đầu | M1 | M | 0.5 |  | Người | POL-17 §3 |  | Chưa
WI-258 | Người | Xác nhận mã màu PTIT chính thức và ngôn ngữ lược đồ GEditor hỗ trợ | M1 | M | 0.5 |  | Người | UXD-13, GPI-23 |  | Chưa
WI-259 | Người | Chốt API plugin GEditor còn thiếu (GP-01…12) | M2 | M | 2 |  | Người | GPI-23 §6 |  | Chưa
WI-260 | Người | Đo tham số vật lý robot (khối lượng, tâm khối) thay nhãn tạm | M2 | M | 0.5 |  | Người | SIM-20 §4 |  | Chưa
WI-261 | Người | Duyệt tool.promote và pack đầu tiên; ý kiến pháp lý license registry công khai | M4 | M | 1 |  | Người | PKG-22 |  | Chưa

## 3. Truy vết hợp nhất
Nhóm UR | Nhóm năng lực | FR (năng lực) | Thiết kế | Test case | Màn hình
UR-TT-* | archive | FR-ARCHIVE-01…07 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-11, TC-SE-02 | Ingest
UR-TT-* | search | FR-SEARCH-01…09 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-07, S01…S07 | Ingest
UR-TT-* | extract | FR-EXTRACT-01…21 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-09, TC-10, TC-12, TC-22 | Ingest/Passport
UR-TT-* | passport | FR-PASSPORT-01…08 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-15, TC-16, TC-18 | Passport
UR-TT-* | kg | FR-KG-01…09 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-13, TC-17, S09…S17 | RagAsk/ReviewQueue
UR-MC-* | board | FR-BOARD-01…05 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-20, TC-21 | Board
UR-MA-* | plan | FR-PLAN-01…07 | CDS-12 tập 1; SDD-04 §4 | TC-26, S18…S22 | PlanDiff
UR-MA-* | code | FR-CODE-01…16 | CDS-12 tập 3; SDD-04 §4 | TC-04, TC-31, S23…S28 | Code/PlanDiff
UR-MA-* | memory | FR-MEMORY-01…08 | CDS-12 tập 6; SDD-04 §4 | TC-MM-01…09, TC-CX-01…08 | Chat
UR-XM-* | sim | FR-SIM-01…07 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-34, TC-SM-01…06 | Sim
UR-XM-* | target | FR-TARGET-01…09 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-32, TC-33, TC-36, TC-TG-05 | Discovery/Debug
UR-XM-* | measure | FR-MEASURE-01…03 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-06 (F) | Debug
UR-XM-* | bench | FR-BENCH-01…03 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-47 | Bench
UR-GL-* | debug | FR-DEBUG-01…06 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-37, TC-38 | LogAssist/Debug
UR-QS-* | view | FR-VIEW-01…13 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-78, TC-79 | RagAsk
UR-QS-* | debug | FR-DEBUG-01…06 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-37, TC-38 | LogAssist/Debug
UR-MH-* | memory | FR-MEMORY-01…08 | CDS-12 tập 6; SDD-04 §4 | TC-MM-01…09, TC-CX-01…08 | Chat
UR-MH-* | policy | FR-POLICY-01…07 | CDS-12 tập 5; SDD-04 §4 | TC-51…57 | ReviewQueue/Main
UR-RG-* | registry | FR-REGISTRY-01…05 | CDS-12 tập 5; SDD-04 §4 | TC-41…43, TC-PK | Registry
UR-QT-* | policy | FR-POLICY-01…07 | CDS-12 tập 5; SDD-04 §4 | TC-51…57 | ReviewQueue/Main
UR-QT-* | env | FR-ENV-01…07 | CDS-12 tập 3; SDD-04 §4 | TC-46, TC-TG-02 | Env
UR-QT-* | project | FR-PROJECT-01…09 | CDS-12 tập 3; SDD-04 §4 | TC-60, TC-45 | Main
UR-HT-* | bench | FR-BENCH-01…03 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-47 | Bench
UR-HT-* | report | FR-REPORT-01…04 | CDS-12 tập 5; SDD-04 §4 | TC-75 | Doc
UR-NL-* | chat | FR-CHAT-01…08 | CDS-12 tập 6; SDD-04 §4 | TC-59…64 | Chat
UR-NL-* | policy | FR-POLICY-01…07 | CDS-12 tập 5; SDD-04 §4 | TC-51…57 | ReviewQueue/Main
UR-NL-* | memory | FR-MEMORY-01…08 | CDS-12 tập 6; SDD-04 §4 | TC-MM-01…09, TC-CX-01…08 | Chat
UR-NL-* | tool | FR-TOOL-01…10 | CDS-12 tập 3; SDD-04 §4 | TC-TL-01…03, S41…S45 | ToolForge
UR-KN-* | req | FR-REQ-01…08 | CDS-12 tập 1; SDD-04 §4 | TC-67, TC-68 | ReqArch
UR-KN-* | arch | FR-ARCH-01…11 | CDS-12 tập 1; SDD-04 §4 | TC-69, TC-70 | ReqArch
UR-KN-* | diagram | FR-DIAGRAM-01…14 | CDS-12 tập 1; SDD-04 §4 | TC-71…74 | DiagramView
UR-KN-* | doc | FR-DOC-01…12 | CDS-12 tập 1; SDD-04 §4 | TC-75…77 | Doc
UR-TQ-* | view | FR-VIEW-01…13 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-78, TC-79 | RagAsk
UR-TQ-* | kg | FR-KG-01…09 | CDS-12 tập 2; SDD-04 §4 | TC-13, TC-17, S09…S17 | RagAsk/ReviewQueue
UR-DT-* | discover | FR-DISCOVER-01…12 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-80…82, TC-TG-03/04 | Discovery
UR-DT-* | target | FR-TARGET-01…09 | CDS-12 tập 4; SDD-04 §4 | TC-32, TC-33, TC-36, TC-TG-05 | Discovery/Debug

## 4. Phân công Người–AI
Loại việc | Ai làm | Ghi chú
Thiết kế và quyết định kiến trúc | Người (chủ sản phẩm) + AI đề xuất | ADR, danh sách trắng, ngưỡng chính sách, mức tự chủ
Viết mã năng lực T1 (R0/R1) | AI làm (coder) — người review theo mẫu | Test hợp đồng sinh tự động; reviewer AI khác hãng
Viết mã hạ tầng (Router, PolicyGate, Orchestrator, Sandbox) | AI viết / người duyệt kỹ | Bất biến an toàn phải có test cưỡng chế
Plugin Swift | AI viết / người duyệt + chạy trên GEditor thật | Mã RPC sinh từ openrpc
Prompt và skill | AI dự thảo / người duyệt + benchmark | PRS-16 §8
Kiểm phần cứng (L3), đo tham số, board lab | Người | Runner có board; ký danh sách trắng
Tài liệu | AI sinh từ mô hình / người duyệt | docs job trong CI
Pháp lý license registry công khai | Người | PKG-22

## 5. Thống kê
THỐNG KÊ BACKLOG (công thức)
Tổng việc
Tổng ngày ước lượng
Đã xong
Tiến độ
Theo loại
Hạ tầng
Năng lực
Tài liệu
Kiểm thử
Người
Theo ai làm
AI làm
AI làm/người duyệt
AI làm/người duyệt (Swift)
Người