## Tổng quan
MA TRẬN RÀ SOÁT ĐỒNG BỘ BỘ TÀI LIỆU MOBITEXT FOR MACOS
MBL-RTM-GEDIT-001 · v1.9 · 20/08/2026 · Đối chiếu: SRS v1.8 ↔ SAD v1.9 ↔ STP v1.9 ↔ UI/UX v1.9 (+ cụm Data Mining FR-MIN)
THỐNG KÊ ĐỒNG BỘ (đếm tự động từ 2 sheet ma trận)
Tổng yêu cầu chức năng (FR) | 128
Tổng yêu cầu phi chức năng (NFR) | 48
FR — Đồng bộ đủ | 97
FR — Thiếu một phần | 26
FR — Thiếu | 5
NFR — Đồng bộ đủ | 43
NFR — Thiếu một phần | 5
NFR — Thiếu | 0
Yêu cầu P0 chưa 'Đồng bộ đủ' (FR) | 0
PHÁT HIỆN CHÍNH (Findings)
Mã | Phát hiện | Mức độ | Hành động
F-01 | SỐ LIỆU TỔNG HỢP SAI: STP (trang bìa và §1.1) ghi "74 FR / 26 NFR" nhưng SRS thực tế có 82 FR / 31 NFR (đếm lại: CORE 18 + SRCH 11 + ENC 7 + DOC 14 + CSV 8 + FMT 8 + AUTO 6 + PLUG 5 + UI 5 = 82; PERF 8 + REL 5 + SEC 5 + MNT 4 + USE 5 + PORT 4 = 31). Con số 74/26 cũng bị lặp trong phần giới thiệu UI/UX (hero không ghi nhưng tóm tắt bàn giao có). | Đã đóng | ĐÃ XỬ LÝ (STP v1.3)
F-02 | 6 yêu cầu vắng mặt hoàn toàn ở cả SAD, STP lẫn UI/UX: FR-CORE-012 (khớp ngoặc — P1 Phase 1), FR-DOC-311 (chỉ đọc — P1 Phase 1), FR-CORE-013, FR-CORE-017, FR-DOC-313, FR-SRCH-110. Hai mục đầu thuộc Phase 1 nên phải xử lý trước khi chốt kế hoạch Phase 1. | Cao | XỬ LÝ MỘT PHẦN: CORE-012 và DOC-311 đã khắc phục; còn CORE-013/017, DOC-313, SRCH-110 theo A-04/A-07/A-10
F-03 | 5 yêu cầu P0 chưa đạt "Đồng bộ đủ": FR-CORE-003 (SAD không nêu tên Column Editor), FR-CORE-009 & FR-CORE-015 & FR-SRCH-105 & FR-SRCH-111 (thiếu TC trong STP), FR-DOC-314 (UI/UX thiếu spec hộp Save As chọn encoding/EOL). Đây là điều kiện chặn trước khi nâng các tài liệu từ Draft lên Approved. | Đã đóng | ĐÃ XỬ LÝ (STP/SAD/UIUX v1.3)
F-04 | Nhóm công cụ định dạng FR-FMT-504/505/506 (JSON/XML/Markdown) hoàn toàn chưa có đặc tả UI/UX và chưa có module trong SAD — trong khi SRS xếp P1 Phase 2. Cần một mục UI "Công cụ định dạng" + module Dịch vụ tương ứng trước khi vào Phase 2. | Trung bình | A-04
F-05 | Xung đột phím tắt ⇧⌘D (Nhân đôi dòng vs Distraction-free) mới được ghi chú trong UI/UX §9, chưa chốt trong file keymap chuẩn — nguy cơ hai tài liệu/keymap trôi khác nhau. | Đã đóng | ĐÃ XỬ LÝ (UIUX v1.3)
F-06 | ~15 yêu cầu P1/P2 thiếu TC trong STP (đã liệt kê ở cột ghi chú từng dòng). Chấp nhận được ở giai đoạn Draft, nhưng cần lịch bổ sung gắn với planning của phase tương ứng. | Thấp | A-08
F-07 | Nhất quán thuật ngữ & tên gọi đã kiểm: tên CLI "geditor", màu thương hiệu, mã Phase, mã FR/NFR dùng thống nhất ở cả 4 tài liệu — không phát hiện lệch. Kiến trúc UI/UX tuân đúng nguyên tắc "buffer là nguồn sự thật" của SAD. | Đạt | —
F-08 | Knowledge Pack (Phase 4) được bổ sung đồng bộ ngay từ khâu thiết kế: SRS Phụ lục D (12 FR + 2 NFR) ↔ SAD Chương 9 + ADR-11 ↔ STP suite TC-KNW-01…08 ↔ UI/UX mục 14. Còn 3 FR (908/909/910) thiếu TC/mockup — chấp nhận được vì gắn đợt phát hành Pack, đã ghi cột ghi chú. | Đạt | Theo dõi khi kích hoạt Phase 4
F-09 | Agent Pack (Phase 5, BYOK) bổ sung đồng bộ ngay từ thiết kế: SRS Phụ lục E (10 FR + 4 NFR) ↔ SAD Chương 10 + ADR-12 ↔ STP TC-AGT-01…08 ↔ UI/UX mục 15. Điều kiện chặn phát hành Pack: TC-AGT-01 (key không rò). Còn FR-AGT-1009 thiếu TC riêng — gắn đợt phát hành Pack. | Đạt | Theo dõi khi kích hoạt Phase 5
F-10 | Cụm Làm sạch & chuẩn hóa dữ liệu (FR-CLN-001…006 + NFR-CLN) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.10 ↔ SAD DataCleanService/RecipeEngine/FuzzyDeduper ↔ STP TC-CLN-01…06 (fixture có ground truth) ↔ UI/UX §6.2 Bàn làm sạch. FR-CSV-408 được thay thế bởi FR-CLN-003 và kéo lên Phase 2 — đã cập nhật trạng thái dòng tương ứng. | Đạt | Theo dõi ở planning Phase 2
F-11 | Cụm Truy vấn & phân tích (FR-QRY-001…006 + NFR-QRY) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.11 ↔ SAD QueryWorkbench/VirtualCatalog/ChartRenderer/FilterBar ↔ STP TC-QRY-01…06 (kết quả vàng duckdb) ↔ UI/UX §6.3. FR-CSV-407 (console) được hợp nhất vào FR-QRY-001 — đã cập nhật dòng tương ứng. Bất biến chỉ-đọc NFR-QRY-03 tách bạch phân tích khỏi ghi. | Đạt | Theo dõi planning Phase 2–3
F-12 | Cụm Visualization Report (FR-RPT-001…006 + NFR-RPT) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.12 ↔ SAD ReportEngine/ReportRenderer/BatchReporter ↔ STP TC-RPT-01…06 (golden images + batch 63 tỉnh) ↔ UI/UX §6.4. FR-RPT-005 đồng thời ĐÓNG khoảng trống FR-DOC-313 (In ấn) — nhóm "Thiếu" của RTM giảm còn 5. Báo cáo là file .greport.md thuần văn bản, chỉ-đọc với nguồn. | Đạt | Theo dõi planning Phase 3
F-13 | Cụm Data Mining (FR-MIN-001…006 + 4 NFR-MIN) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.13 ↔ SAD MiningEngine/MiningAssistant/block mining ↔ STP TC-MIN-01…08 (fixture ground truth, đối chứng độc lập numpy/mlxtend offline trong CI) ↔ UI/UX §6.5. Quyết định kiến trúc then chốt: thuật toán cổ điển TỰ CÀI ĐẶT trong lõi, KHÔNG dependency ML (không Python/sklearn/GPU) — bảo toàn KPI 500ms/80MB; tất định seed cố định; chỉ-đọc tuyệt đối. | Đạt | Theo dõi planning Phase 3

## Ma trận FR
MA TRẬN ĐỒNG BỘ YÊU CẦU CHỨC NĂNG (82 FR) — SRS ↔ SAD ↔ STP ↔ UI/UX
Mã YC | Tên yêu cầu | Ưu tiên | Phase | SRS | SAD — vị trí đáp ứng | STP — test case | UI/UX — vị trí đặc tả | Trạng thái | Ghi chú / hành động khắc phục
FR-CORE-001 | Multi-caret / Cmd+D | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView; ADR-01 | TC-CORE-01/02 | §4.1 + Hình 4.1 | Đồng bộ đủ
FR-CORE-002 | Chế độ chọn cột | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView; PoC-A | TC-CORE-03/05 | §4.1 + Hình 4.1 | Đồng bộ đủ
FR-CORE-003 | Column Editor | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView (đã nêu tên Column Editor) | TC-CORE-04 | §4.1 popover ⌥⌘E | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-05)
FR-CORE-004 | Undo/Redo không giới hạn | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 TextBuffer; ADR-02 | TC-CORE-10 | NT-5 | Đồng bộ đủ
FR-CORE-005 | Sắp xếp dòng (kể cả theo cột) | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-06/07 | Lệnh menu (không cần mockup) | Đồng bộ đủ
FR-CORE-006 | Khử trùng lặp dòng | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-08 | Lệnh menu | Đồng bộ đủ
FR-CORE-007 | Thao tác dòng (join/split/move…) | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-07 (một phần) | §9 phím tắt | Đồng bộ đủ | STP: TC join/split gộp trong CORE-07 — đủ mức đại diện
FR-CORE-008 | Thao tác khoảng trắng + trim-on-save | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-09 | §8.1 'Khi lưu' | Đồng bộ đủ
FR-CORE-009 | Chuyển đổi TAB ↔ Space | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-12 (bổ sung) | §8.1 Thụt lề | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-02)
FR-CORE-010 | Chuyển đổi hoa/thường + case-style | P1 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-11 | Lệnh menu | Đồng bộ đủ
FR-CORE-011 | Tự động thụt lề (smart indent) | P1 | 1 | §3.2 | Gián tiếp (tree-sitter) | KHÔNG có TC | Không đề cập | Thiếu một phần | SAD nêu gián tiếp; STP bổ sung TC ở đợt cập nhật Phase 1
FR-CORE-012 | Khớp ngoặc / thẻ | P1 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView | TC-CORE-14 (bổ sung) | Highlight cặp — không cần mockup riêng | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-05)
FR-CORE-013 | Tự hoàn thành (auto-completion) | P1 | 2 | §3.2 | KHÔNG đề cập | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Thiếu | Bổ sung trước khi vào Phase 2 (A-05)
FR-CORE-014 | Comment nhanh ⌘/ | P1 | 1 | §3.2 | Không cần module riêng | KHÔNG có TC | §9 phím tắt | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-CORE-015 | Word wrap 3 chế độ | P0 | 1 | §3.2 | LFM controller (khía cạnh tắt wrap) | TC-CORE-13 (bổ sung) | Banner LFM §7.1 | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-02)
FR-CORE-016 | Thu phóng theo view | P2 | 1 | §3.2 | Không cần | KHÔNG có TC | §2.2 zoom 9–36 pt | Thiếu một phần | P2 — chấp nhận, ghi backlog TC
FR-CORE-017 | Lịch sử clipboard | P2 | 2 | §3.2 | KHÔNG đề cập | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Thiếu | P2 — quyết định giữ/bỏ ở planning Phase 2 (A-07)
FR-CORE-018 | Thông tin vị trí trên status bar | P0 | 1 | §3.2 | Thuộc EditorView/UI | TC-UI-02 (gián tiếp) | §3 + FR-UI-805 | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-101 | Ba chế độ tìm kiếm | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 SearchEngine | TC-SRCH-04 | §5.1 chip chế độ | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-102 | Regex engine PCRE2 đầy đủ | P0 | 1 | §3.2 | ADR-03 | TC-SRCH-01 | §5.1 | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-103 | Biến đổi chuỗi thay thế \u\U… | P0 | 1 | §3.2 | SearchEngine | TC-SRCH-02 | §5.1 placeholder Replace | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-104 | Regex an toàn (deadline) | P0 | 1 | §3.2 | ADR-03 match_limit/deadline | TC-SRCH-03 | §5.1 hành vi regex độc | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-105 | Find All + Search Results panel | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 (panel thuộc UI) | TC-SRCH-09 (bổ sung) | §5.2 ghi chú panel dưới | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-02)
FR-SRCH-106 | Find/Replace in Files + dry-run | P0 | 1–2 | §3.2 | §2.4 FindInFilesService; SAD Hình 2 | TC-SRCH-06/07 | §5.2 + Hình 5.2 | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-107 | Mark & lọc dòng | P0 | 1 | §3.2 | SearchEngine (mark) | TC-SRCH-05/08 | §5.1 menu Đánh dấu | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-108 | Tìm kiếm tăng dần | P1 | 1 | §3.2 | Thuộc UI | KHÔNG có TC | §5.1 (đếm kết quả realtime) | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-SRCH-109 | Đếm & highlight-all | P1 | 1 | §3.2 | LFM tắt highlight-all | KHÔNG có TC | §5.1 '214 kết quả' | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-SRCH-110 | Regex tester/explainer | P2 | 2 | §3.2 | KHÔNG đề cập | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Thiếu | Thiết kế UI trước Phase 2 (A-10)
FR-SRCH-111 | Go to Line ⌘L | P0 | 1 | §3.2 | Thuộc EditorView | TC-SRCH-10 (bổ sung) | §9 phím tắt | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-02)
FR-ENC-201 | Bảng mã hỗ trợ (kể cả Việt legacy) | P0 | 1–2 | §3.2 | §2.3 EncodingEngine (codec tự viết) | TC-ENC-01/03 | Menu status bar | Đồng bộ đủ
FR-ENC-202 | Tự nhận diện bảng mã | P0 | 1 | §3.2 | EncodingEngine (ICU+heuristic) | TC-ENC-01/02 | §7.1 banner nghi sai | Đồng bộ đủ
FR-ENC-203 | Encode-in vs Convert-to | P0 | 1 | §3.2 | EncodingEngine | TC-ENC-02 | §4.2 menu 2 nhóm tách bạch | Đồng bộ đủ
FR-ENC-204 | Chuyển đổi EOL + cảnh báo hỗn hợp | P0 | 1 | §3.2 | EncodingEngine/FileIO | TC-ENC-04 | §4.2 banner + Hình 4.2 | Đồng bộ đủ
FR-ENC-205 | Hiện ký tự ẩn | P0 | 1 | §3.2 | EditorView | TC-ENC-06 | §4.2 + ký tự đáng ngờ luôn hiện | Đồng bộ đủ
FR-ENC-206 | Chuẩn hóa Unicode NFC/NFD | P1 | 1 | §3.2 | EncodingEngine (unorm2) | TC-ENC-05 | §10 IME + §8.1 | Đồng bộ đủ
FR-ENC-207 | Encoding/EOL mặc định file mới | P1 | 1 | §3.2 | Cấu hình (ADR-09) | KHÔNG có TC | §8.1 nav 'Bảng mã & file mới' | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-DOC-301 | Quản lý tab | P0 | 1 | §3.2 | Tab/Window Mgmt (§2.4) | Gián tiếp XCUITest | §3 chú giải 1 | Đồng bộ đủ | STP: đại diện đủ qua XCUITest editing
FR-DOC-302 | Split view / clone | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 | TC-DOC-05 | §3 quy tắc cửa sổ | Đồng bộ đủ
FR-DOC-303 | Session | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 SessionService | TC-DOC-01 | §3 + §7.1 | Đồng bộ đủ
FR-DOC-304 | Autosave bản nháp | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 SnapshotStore | TC-DOC-01 | §8.1 | Đồng bộ đủ
FR-DOC-305 | macOS Versions | P2 | 3 | §3.2 | SessionService (Phase 3) | Ghi chú Phụ lục A | KHÔNG đặc tả UI | Thiếu một phần | P2/Ph3 — thiết kế UI khi vào Phase 3
FR-DOC-306 | Document Map (minimap) | P1 | 2 | §3.2 | KHÔNG nêu riêng | KHÔNG có TC | §3 chú giải 4 (nhắc) | Thiếu một phần | Bổ sung SAD+STP+UIUX trước Phase 2
FR-DOC-307 | Function List | P1 | 2 | §3.2 | HighlightService (tree-sitter query) | KHÔNG có TC | §3 sidebar | Thiếu một phần | STP bổ sung TC Phase 2
FR-DOC-308 | Folder as Workspace | P1 | 2 | §3.2 | §2.4 WatcherService | KHÔNG có TC | §3 sidebar (thiếu spec thao tác file) | Thiếu một phần | UIUX: bổ sung spec tạo/đổi tên/xóa; STP: TC Phase 2
FR-DOC-309 | Theo dõi file (tail -f) | P1 | 1 | §3.2 | WatcherService | TC-DOC-04/06 | §7.1 banner Monitoring | Đồng bộ đủ
FR-DOC-310 | Large File Mode | P0 | 1 | §3.2 | TextBuffer+FileIO+LFM ctrl; §4.2 | TC-DOC-03 | §7.1 banner LFM | Đồng bộ đủ
FR-DOC-311 | Chỉ đọc & quyền | P1 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView | TC-DOC-08 (bổ sung) | §7.4 chỉ báo khóa | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-05)
FR-DOC-312 | File gần đây / mở lại tab | P1 | 1 | §3.2 | Không cần module | KHÔNG có TC | §7.3 empty state + §9 ⇧⌘T | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-DOC-313 | In ấn | P2 | 2 | §3.2 | KHÔNG đề cập | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Đồng bộ đủ | Được giải bởi FR-RPT-005: xuất PDF qua đường in hệ thống (NSPrintOperation) — kiểm ở TC-RPT-04
FR-DOC-314 | Lưu nâng cao (Save As enc/EOL, atomic) | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 FileIO; NFR-REL-02 | TC-DOC-02 | §7.3 Save As accessory | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-03)
FR-CSV-401 | Parser RFC 4180 + auto-detect | P0 | 2 | §3.2 | §2.3 CSVEngine; SAD Hình 4 | TC-CSV-01/02 | §6 + Hình 3.1 | Đồng bộ đủ
FR-CSV-402 | Rainbow columns + sticky header | P0 | 2 | §3.2 | CSVEngine index → tô màu | TC-CSV-08 | §2.1 bảng màu + §6 | Đồng bộ đủ
FR-CSV-403 | Table view song song | P0 | 2 | §3.2 | §2.4 CSVTableView; SAD Hình 4 | TC-CSV-04/05 | §6 + Hình 6.1 | Đồng bộ đủ
FR-CSV-404 | Thao tác cột theo field | P0 | 2 | §3.2 | CSVEngine API | TC-CSV-03 | §6 menu ngữ cảnh header | Đồng bộ đủ
FR-CSV-405 | Validate & lint | P1 | 2 | §3.2 | CSVEngine | TC-CSV-06 | §6 panel lỗi | Đồng bộ đủ
FR-CSV-406 | Chuyển đổi định dạng | P1 | 2 | §3.2 | CSVEngine + API csv.toJSON | TC-CSV-07 | §6 menu Chuyển đổi (sheet preview) | Đồng bộ đủ
FR-CSV-407 | Truy vấn SQL (DuckDB) | P1 | 3 | §3.2 | ADR-07 | Ghi chú Phụ lục A, chưa TC | §6 console SQL (spec ngắn) | Đồng bộ đủ | Phần console được hợp nhất vào FR-QRY-001 (Query Workbench) — SRS §3.2.11; engine DuckDB giữ nguyên ADR-07
FR-CSV-408 | Thống kê cột | P2 | 3 | §3.2 | KHÔNG nêu riêng | KHÔNG có TC | §6 menu header (nhắc) | Đồng bộ đủ | Được nâng cấp/thay thế bởi FR-CLN-003 (Data Profile, kéo lên Phase 2) — SRS §3.2.10
FR-FMT-501 | Syntax highlight tree-sitter | P0 | 1–3 | §3.2 | ADR-04; HighlightService | Snapshot suite (Phụ lục A) | §2 token theme | Đồng bộ đủ | TC dạng golden-file ở mức suite — đạt
FR-FMT-502 | Ngôn ngữ tự định nghĩa (UDL) | P1 | 2–3 | §3.2 | ADR-04 (tmLanguage fallback) | KHÔNG có TC import | KHÔNG đặc tả GUI Designer | Thiếu một phần | UIUX thiết kế Language Designer trước Phase 3; STP TC import Phase 2
FR-FMT-503 | Code folding | P1 | 1 | §3.2 | EditorView (ADR-01 có sẵn) | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả gutter fold | Thiếu một phần | UIUX bổ sung spec gutter; STP TC nhẹ
FR-FMT-504 | Công cụ JSON | P1 | 2 | §3.2 | KHÔNG nêu module | XCUITest JSON (Phụ lục A, mức nhắc) | KHÔNG đặc tả | Thiếu | Nhóm FMT-504/505/506 cần mục UI riêng trước Phase 2 (A-04)
FR-FMT-505 | Công cụ XML | P1 | 2 | §3.2 | KHÔNG nêu module | Mức nhắc | KHÔNG đặc tả | Thiếu | A-04
FR-FMT-506 | Markdown preview | P2 | 2 | §3.2 | Ràng buộc WKWebView (§3.4) | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả layout preview | Thiếu một phần | A-04
FR-FMT-507 | YAML/TOML/INI | P1 | 2 | §3.2 | Grammar tree-sitter (gián tiếp) | Snapshot suite | Theme token | Thiếu một phần | Đủ mức nền; lint riêng chưa có TC
FR-FMT-508 | Chế độ Log | P2 | 3 | §3.2 | KHÔNG nêu | KHÔNG có TC | Flow F2 dùng Mark (gián tiếp) | Thiếu một phần | Phase 3
FR-AUTO-601 | Ghi macro | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 AutomationService | TC-AUTO-01 | §8.3 chỉ báo ghi | Đồng bộ đủ
FR-AUTO-602 | Chạy macro hàng loạt/batch | P0 | 1–2 | §3.2 | AutomationService (hàng đợi batch) | TC-AUTO-02/03 | §8.3 sheet 4 chế độ + tổng kết | Đồng bộ đủ
FR-AUTO-603 | Scripting JavaScriptCore | P1 | 2 | §3.2 | ADR-05; §6 API surface | TC-AUTO-04 | §8.3 console | Đồng bộ đủ
FR-AUTO-604 | Run/Text Filter qua shell | P1 | 2 | §3.2 | §2.4 ShellBridge; API shell.run | TC-AUTO-05 | §7.2 hộp cấp quyền (gián tiếp) | Đồng bộ đủ | UIUX: đủ mức hành vi; mockup không bắt buộc
FR-AUTO-605 | CLI geditor | P1 | 1 | §3.2 | §2.4 CLIBridge; §5.2 deployment | TC-AUTO-06 | Không cần UI | Đồng bộ đủ
FR-AUTO-606 | AppleScript/Shortcuts/Services | P2 | 3 | §3.2 | Bridge Phase 3 (§2.4) | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Thiếu một phần | Phase 3
FR-PLUG-701 | Plugin dạng script | P1 | 2 | §3.2 | §6 API + manifest | KHÔNG TC riêng (gián tiếp unit ScriptAPI) | §8.2 loại Script | Thiếu một phần | STP bổ sung TC cài/gỡ Phase 2
FR-PLUG-702 | Plugin native universal | P2 | 3 | §3.2 | ADR-06; SAD Hình 3 | TC-SEC-03 | §8.2 từ chối nạp | Đồng bộ đủ
FR-PLUG-703 | Cách ly XPC | P2 | 3 | §3.2 | ADR-06; watchdog | TC-SEC-04 | §8.2 toast crash | Đồng bộ đủ
FR-PLUG-704 | Plugin Manager | P2 | 3 | §3.2 | §5.2 (ký số) | TC-SEC-01/03 (gián tiếp) | §8.2 đầy đủ | Đồng bộ đủ
FR-PLUG-705 | Gói theme/grammar | P1 | 2 | §3.2 | ADR-04/09 | KHÔNG có TC | §2 token (nền tảng) | Thiếu một phần | STP TC cài gói Phase 2
FR-UI-801 | Theme + Style Configurator | P1 | 1–2 | §3.2 | ADR-09 (theme JSON) | Snapshot theme (Phụ lục A) | Token đủ; THIẾU mockup Configurator | Thiếu một phần | UIUX thiết kế Style Configurator trước Phase 2 (A-09)
FR-UI-802 | Shortcut Mapper + preset N++ | P1 | 2 | §3.2 | Cấu hình JSON | TC-UI-01 | §9 keymap chốt | Đồng bộ đủ | Xung đột ⇧⌘D đã chốt — A-06 hoàn thành
FR-UI-803 | Preferences + export/import cấu hình | P1 | 1 | §3.2 | ADR-09 | KHÔNG TC export/import | §8.1 + Hình 8.1 | Thiếu một phần | STP bổ sung TC (trùng NFR-PORT-03) — A-08
FR-UI-804 | Đa ngôn ngữ UI EN/VI | P1 | 1 | §3.2 | String Catalog (SRS 3.1.1) | KHÔNG có TC smoke EN/VI | Copy mockup đã là tiếng Việt | Thiếu một phần | STP: smoke TC chuyển ngôn ngữ — A-08
FR-UI-805 | Status bar tương tác | P0 | 1 | §3.2 | Thuộc UI | TC-UI-02 | §3 chú giải 5 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-901 | Chế độ JSONL | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 JSONLIndexer (XPC) | TC-KNW-01 | §14.1 + Hình 14.1 | Đồng bộ đủ | Thiết kế đồng bộ ngay từ đầu
FR-KNW-902 | Chunk Inspector | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 ChunkAnalyzer | TC-KNW-02 | §14.1 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-903 | Chunking Preview | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 ChunkAnalyzer | TC-KNW-03 | §14.1 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-904 | Grammar đồ thị | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 GrammarPack | TC-KNW-04 | §14.2 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-905 | Graph Preview | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 GraphPreviewPanel | TC-KNW-05 | §14.2 + Hình 14.2 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-906 | Bảng triple/edge | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 TripleTableAdapter | TC-KNW-06 | §14.2 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-907 | Corpus SQL | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 CorpusSQL (ADR-07 mở rộng) | TC-KNW-02 (gián tiếp) | §14.1 nút SQL | Đồng bộ đủ
FR-KNW-908 | Đánh dấu entity | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 EntityMarker | Chưa TC riêng | §14.2 bảng đặc tả | Thiếu một phần | STP bổ sung TC khi phát hành Pack
FR-KNW-909 | File agent/prompt | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 GrammarPack | Chưa TC riêng | Chưa mockup (grammar thuần) | Thiếu một phần | Bổ sung cùng đợt phát hành Pack
FR-KNW-910 | Chuyển đổi tri thức | P2 | 4 | Phụ lục D | Tái dùng cơ chế FR-CSV-406 | Chưa TC riêng | Cùng khuôn menu Chuyển đổi §6 | Thiếu một phần | Bổ sung cùng đợt phát hành Pack
FR-KNW-911 | Đóng gói dạng plugin | P2 | 4 | Phụ lục D | ADR-11 + §9.2 | TC-KNW-07 (zero-cost) | §14.2 trạng thái ẩn | Đồng bộ đủ
FR-KNW-912 | API jsonl.*/graph.* | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 KP Script API | TC-KNW-08 | Luồng F5 | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1001 | Cấu hình provider BYOK (key Keychain) | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 KeychainStore + ProviderAdapter | TC-AGT-01/02 | §15.1 bảng provider | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1002 | Chọn mô hình & tham số | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 ProviderAdapter | TC-AGT-02 | §15.1 | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1003 | Agent panel | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 AgentPanel | Gián tiếp TC-AGT-03…06 | §15.1 + Hình 15.1 | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1004 | Agent loop qua Editor API | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 Orchestrator + ToolBridge; ADR-12 | TC-AGT-03 | §15.1 log tool call | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1005 | Cổng diff duyệt | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 DiffGate | TC-AGT-04 | §15.1 thẻ diff | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1006 | Checkpoint phiên | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 SessionCheckpoint | TC-AGT-05 | §15.1 status bar | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1007 | Quyền tối thiểu | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 ToolBridge + Permission Broker | TC-AGT-07 | §15.1 quyền theo phiên | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1008 | Đồng hồ chi phí & audit | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 CostMeter + AuditLog | TC-AGT-06 | §15.1 footer chi phí | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1009 | Lệnh lặp từ NL | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 ReplayCompiler | Chưa TC riêng | §15.1 + F6 | Thiếu một phần | STP bổ sung TC khi phát hành Pack
FR-AGT-1010 | Đóng gói Agent Pack | P2 | 5 | Phụ lục E | ADR-12 + §10.2 | TC-AGT-08 | §15 trạng thái ẩn | Đồng bộ đủ
FR-CLN-001 | Chuẩn hóa định dạng theo cột (ngày/số) | P1 | 2 | §3.2.10 | §2.4 DataCleanService | TC-CLN-01/02 | §6.2 + Hình 6.2 | Đồng bộ đủ
FR-CLN-002 | Xử lý giá trị thiếu | P1 | 2 | §3.2.10 | §2.4 DataCleanService | TC-CLN-03 | §6.2 | Đồng bộ đủ
FR-CLN-003 | Data Profile | P1 | 2 | §3.2.10 | §2.4 DataCleanService (DuckDB) | TC-CLN-04 | §6.2 panel Profile | Đồng bộ đủ | Thay thế FR-CSV-408
FR-CLN-004 | Trùng lặp mờ (fuzzy dedup) | P2 | 4 | §3.2.10 | §9.1 FuzzyDeduper | TC-CLN-05 | §6.2 duyệt gộp | Đồng bộ đủ
FR-CLN-005 | Cleaning Recipe | P1 | 2–3 | §3.2.10 | §2.4 RecipeEngine | TC-CLN-06 | §6.2 Lưu thành Recipe + CLI | Đồng bộ đủ
FR-CLN-006 | Bàn làm sạch (Clean-up Hub) | P1 | 2 | §3.2.10 | §2.4 DataCleanService | Gián tiếp TC-CLN-01…04 | §6.2 + Hình 6.2 | Đồng bộ đủ
FR-QRY-001 | Query Workbench hợp nhất | P1 | 2–3 | §3.2.11 | §2.4 QueryWorkbench | TC-QRY-01 | §6.3 + Hình 6.3 | Đồng bộ đủ | Thay phần console của FR-CSV-407
FR-QRY-002 | Filter tương tác theo cột | P1 | 2 | §3.2.11 | §2.4 FilterBar (CSVTableView) | TC-QRY-02 | §6.3 bảng đặc tả | Đồng bộ đủ
FR-QRY-003 | Group-by / Pivot qua UI | P1 | 3 | §3.2.11 | §2.4 QueryWorkbench | TC-QRY-03 | §6.3 Pivot kéo-thả | Đồng bộ đủ
FR-QRY-004 | Quick Charts | P1 | 3 | §3.2.11 | §2.4 ChartRenderer | TC-QRY-04 | §6.3 tab Biểu đồ + mockup | Đồng bộ đủ
FR-QRY-005 | Join đa file (bảng ảo) | P2 | 3 | §3.2.11 | §2.4 VirtualCatalog | TC-QRY-05 | §6.3 sidebar bảng ảo | Đồng bộ đủ
FR-QRY-006 | Saved query batch & CLI | P2 | 3 | §3.2.11 | §2.4 QueryWorkbench + CLIBridge | TC-QRY-06 | §6.3 Saved & CLI | Đồng bộ đủ
FR-RPT-001 | Report Composer (.greport.md) | P1 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportEngine | TC-RPT-01 | §6.4 + Hình 6.4 | Đồng bộ đủ | File văn bản thuần — diff/Git được
FR-RPT-002 | Chart styling nâng cao | P1 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportRenderer (theme) | TC-RPT-02 (golden) | §6.4 theme brand | Đồng bộ đủ
FR-RPT-003 | Dashboard view | P2 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportEngine (cache hash) | TC-RPT-05 | §6.4 chip dữ liệu cũ | Đồng bộ đủ
FR-RPT-004 | Template tham số hóa | P1 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportEngine + CLIBridge | TC-RPT-03 | §6.4 thanh tham số | Đồng bộ đủ
FR-RPT-005 | Xuất HTML/PDF/MD hoàn chỉnh | P1 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportRenderer (NSPrintOperation) | TC-RPT-04 | §6.4 menu Xuất | Đồng bộ đủ | Đóng khoảng trống FR-DOC-313
FR-RPT-006 | Batch report | P2 | 4 | §3.2.12 | §2.4 BatchReporter | TC-RPT-06 | §6.4 Batch theo danh sách | Đồng bộ đủ
FR-MIN-001 | Phát hiện bất thường (z/IQR/MAD/Mahalanobis) | P1 | 3 | §3.2.13 | §2.4 MiningEngine + MiningAssistant | TC-MIN-01/02 | §6.5 + Hình 6.5 | Đồng bộ đủ | Giải thích từng dòng theo công thức
FR-MIN-002 | Phân cụm k-means/DBSCAN | P1 | 3 | §3.2.13 | MiningEngine (k-means++ / grid DBSCAN) | TC-MIN-03/04 | §6.5 elbow/k-distance | Đồng bộ đủ
FR-MIN-003 | Luật kết hợp Apriori | P2 | 3 | §3.2.13 | MiningEngine (hash-tree) | TC-MIN-05 (đối chứng mlxtend) | §6.5 bảng luật | Đồng bộ đủ
FR-MIN-004 | Chuỗi thời gian + Holt-Winters | P2 | 3 | §3.2.13 | MiningEngine (decomposition/HW/baseline) | TC-MIN-06 | §6.5 ACF + dự báo | Đồng bộ đủ | Bắt buộc so baseline, nói thẳng khi thua
FR-MIN-005 | Ma trận tương quan + heatmap | P1 | 3 | §3.2.13 | MiningEngine (Welford 1 lượt) | TC-MIN-07 (đối chứng DuckDB) | §6.5 heatmap + scatter | Đồng bộ đủ
FR-MIN-006 | Text mining n-gram/TF-IDF | P2 | 4 | §3.2.13 | MiningEngine (tokenizer âm tiết Việt) | TC-MIN-08 | §6.5 + nguồn từ Chunk Inspector | Đồng bộ đủ | Cộng hưởng Knowledge Pack

## Ma trận NFR
MA TRẬN ĐỒNG BỘ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (31 NFR)
Mã YC | Tên yêu cầu | Ưu tiên | SRS | SAD — cơ chế đáp ứng | STP — kiểm chứng | UI/UX — liên quan | Trạng thái | Ghi chú / hành động
NFR-PERF-01 | Khởi động nguội | P0 | §3.3–3.6 | §7 ánh xạ; kiến trúc khởi động | TC-PERF-01 | Không áp dụng | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-02 | Mở file 100 MB | P0 | §3.3–3.6 | mmap+viewport | TC-PERF-02 | — | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-03 | Mở 1 GB / cuộn 60fps | P0 | §3.3–3.6 | LFM; §4.2 | TC-DOC-03 + TC-PERF | — | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-04 | Latency gõ ≤16ms p95 | P0 | §3.3–3.6 | ADR-01/02; highlight viewport | TC-PERF-03 | §12 (không animation nặng) | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-05 | RAM idle ≤80MB | P1 | §3.3–3.6 | Piece table/mmap | TC-PERF-04 | — | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-06 | Find-in-files scale + hủy ≤200ms | P0 | §3.3–3.6 | SAD Hình 2 (bounded queue) | TC-PERF-05; TC-SRCH-06 | §5.2 nút Hủy; §12 | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-07 | Năng lượng Low | P1 | §3.3–3.6 | FSEvents, không polling | TC-PERF-07 | §12 'Không bao giờ' | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-08 | Replace 1 triệu match ≤30s | P1 | §3.3–3.6 | SearchEngine batch edit | TC-PERF-06 | Toast + Undo §12 | Đồng bộ đủ
NFR-REL-01 | Không mất dữ liệu chưa lưu | P0 | §3.3–3.6 | SnapshotStore + journal | TC-DOC-01 | §7.1 banner khôi phục | Đồng bộ đủ
NFR-REL-02 | Ghi file atomic | P0 | §3.3–3.6 | FileIO (temp+rename+fsync) | TC-DOC-02; TC-SRCH-07 | §5.2 commit atomic | Đồng bộ đủ
NFR-REL-03 | Crash-free ≥99,8% | P0 | §3.3–3.6 | Watchdog; cách ly | Soak + crash reporter quy trình | — | Đồng bộ đủ | Chỉ số vận hành — theo dõi sau phát hành
NFR-REL-04 | Ổ mạng & iCloud | P1 | §3.3–3.6 | NSFileCoordinator | TC-DOC-06/07 | §7.1 banner xung đột | Đồng bộ đủ
NFR-REL-05 | Regex/plugin không sập app | P0 | §3.3–3.6 | ADR-03/06; XPC | TC-SRCH-03; TC-SEC-04 | §5.1; §8.2 toast | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-01 | Ký số & notarization | P0 | §3.3–3.6 | §5.2 deployment | TC-SEC-01 | — | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-02 | Zero telemetry | P0 | §3.3–3.6 | §3.1.4 (SRS); không egress | TC-SEC-02 | §8.1 nhóm riêng tư | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-03 | Chuỗi cung ứng plugin | P1 | §3.3–3.6 | Hash+ký (SAD Hình 3) | TC-SEC-03 | §8.2 | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-04 | Sandbox App Store | P1 | §3.3–3.6 | ADR-08; §5.2 biến thể | TC-SEC-05 | §8.2 (chênh lệch công bố) | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-05 | Quyền tối thiểu | P1 | §3.3–3.6 | Permission Broker (SAD Hình 3) | KHÔNG có TC riêng | §7.2 hộp cấp quyền | Thiếu một phần | STP bổ sung TC xin quyền theo ngữ cảnh — A-08
NFR-MNT-01 | Lõi độc lập UI | P0 | §3.3–3.6 | GEditorCore; CI cấm import UI | Coverage gate + CI check | — | Đồng bộ đủ
NFR-MNT-02 | Coverage ≥70% + fixture | P0 | §3.3–3.6 | — | §2.2 fixtures + gate | — | Đồng bộ đủ
NFR-MNT-03 | CI hai kiến trúc | P0 | §3.3–3.6 | §5.2 CI/CD | Runner 2 arch + lipo check | — | Đồng bộ đủ
NFR-MNT-04 | Semver + changelog | P2 | §3.3–3.6 | — | Quy trình (không test) | — | Thiếu một phần | Hạng mục quy trình — ghi nhận, không cần TC
NFR-USE-01 | Tuân thủ HIG | P0 | §3.3–3.6 | ADR-10 | Checklist HIG (§1.3) | Toàn tài liệu (NT-4) | Đồng bộ đủ
NFR-USE-02 | IME tiếng Việt/CJK | P0 | §3.3–3.6 | PoC-A tiêu chí; ADR-01 hệ quả | TC-IME-01/02/03 (chặn phát hành) | §10 chi tiết marked-text | Đồng bộ đủ
NFR-USE-03 | VoiceOver + bàn phím | P1 | §3.3–3.6 | ADR-01 hệ quả accessibility | TC-VO-01 | §10 | Đồng bộ đủ
NFR-USE-04 | Khả năng học + trang di cư N++ | P1 | §3.3–3.6 | — | KHÔNG có TC | Flow F4; §9.2 | Thiếu một phần | STP: TC kiểm trang di cư + onboarding — A-08
NFR-USE-05 | Font/ligature/render tiếng Việt | P1 | §3.3–3.6 | — | KHÔNG có TC render | §2.2 token font | Thiếu một phần | STP: TC render dấu ở các mức zoom — A-08
NFR-PORT-01 | Universal Binary thuần | P0 | §3.3–3.6 | §5.2; SIMDDispatch | lipo -info CI | — | Đồng bộ đủ
NFR-PORT-02 | macOS 12+ graceful | P0 | §3.3–3.6 | §5.2 môi trường | Ma trận compatibility §2.1 | — | Đồng bộ đủ
NFR-PORT-03 | Cấu hình di động (file text) | P1 | §3.3–3.6 | ADR-09 | KHÔNG TC export/import | §8.1 dòng Xuất/Nhập | Thiếu một phần | Trùng FR-UI-803 — A-08
NFR-PORT-04 | Dependency universal | P0 | §3.3–3.6 | §5.2; ghim version | CI build từ nguồn | — | Đồng bộ đủ
NFR-KNW-01 | Zero-cost khi Pack tắt | P2 | Phụ lục D | ADR-11; §9.2 (không nạp dylib lúc khởi động) | TC-KNW-07 + benchmark so baseline | §14.2 trạng thái ẩn | Đồng bộ đủ
NFR-KNW-02 | Hiệu năng JSONL 1GB | P2 | Phụ lục D | JSONLIndexer trên mmap LFM | TC-KNW-01/02 | §14.1 status Index 8,4s | Đồng bộ đủ
NFR-AGT-01 | Key an toàn (không rò khỏi Keychain) | P2 | Phụ lục E | §10.2 bất biến; KeychainStore | TC-AGT-01 (chặn phát hành Pack) | §15.1 che key mọi hiển thị | Đồng bộ đủ
NFR-AGT-02 | Zero-cost khi tắt | P2 | Phụ lục E | ADR-12 | TC-AGT-08a | §15 ẩn hoàn toàn | Đồng bộ đủ
NFR-AGT-03 | Egress duy nhất là provider | P2 | Phụ lục E | §10.2; không proxy MOBILUCK | TC-AGT-08b (proxy egress) | §15.1 payload meter | Đồng bộ đủ
NFR-AGT-04 | Streaming + hủy ≤200ms | P2 | Phụ lục E | Orchestrator XPC | TC-AGT-06 | §15.1 Esc hủy | Đồng bộ đủ
NFR-CLN-01 | Hiệu năng profile/dedup | P1 | §3.2.10 | DataCleanService + DuckDB; FuzzyDeduper | TC-CLN-04/05 | §6.2 (Profile 1,2 s) | Đồng bộ đủ
NFR-CLN-02 | Preview + undo + báo cáo bắt buộc | P0* | §3.2.10 | DataCleanService (khuôn applyEdits) | Kiểm ở mọi TC-CLN | §6.2 bất biến ghi rõ | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi tính năng FR-CLN
NFR-QRY-01 | Tương tác 1 triệu dòng (filter ≤300ms) | P1 | §3.2.11 | FilterBar predicate trên chỉ mục (không qua SQL) | TC-QRY-02 | §6.3 badge realtime | Đồng bộ đủ
NFR-QRY-02 | Chart 1 triệu điểm ≤2s (downsample) | P1 | §3.2.11 | ChartRenderer + LTTB | TC-QRY-04 | §6.3 ghi chú lấy mẫu | Đồng bộ đủ
NFR-QRY-03 | Truy vấn chỉ-đọc (checksum) | P0* | §3.2.11 | QueryWorkbench read-only session | Kiểm ở mọi TC-QRY | §6.3: không tồn tại nút Ghi đè nguồn | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi FR-QRY
NFR-RPT-01 | Render ≤5s / cache theo hash block | P1 | §3.2.12 | ReportEngine cache hash(query+nguồn) | TC-RPT-05 | §6.4 'Cache: 4/5 block' | Đồng bộ đủ
NFR-RPT-02 | Report chỉ-đọc, đầu ra file mới | P0* | §3.2.12 | Kế thừa phiên read-only QueryWorkbench | TC-RPT-06 (checksum 63 nguồn) | §6.4 'chỉ-đọc ✓' | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi FR-RPT; không BI server/cloud
NFR-MIN-01 | Hiệu năng mining + hủy ≤200ms + RAM ≤2× cột | P1 | §3.2.13 | MiningEngine (columnar, GCD chunk) | TC-MIN-01/05 (đo thời gian) | §6.5 tiến trình | Đồng bộ đủ
NFR-MIN-02 | Tất định (seed cố định, bit-by-bit) | P1 | §3.2.13 | Seed ghi trong kết quả | TC-MIN-03 (chạy 2 lần) | §6.5 'seed 42' hiển thị | Đồng bộ đủ | Điều kiện golden test + báo cáo tái lập
NFR-MIN-03 | Chỉ-đọc tuyệt đối | P0* | §3.2.13 | Kế thừa NFR-QRY-03; Mark chỉ là hiển thị | Checksum ở mọi TC-MIN | §6.5 'chỉ-đọc ✓' | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi FR-MIN
NFR-MIN-04 | Giải thích được, không dependency ML | P1 | §3.2.13 | Tự cài đặt trong GEditorCore; khối Phương pháp | TC-MIN-06 (baseline honesty) | §6.5 khối Phương pháp + status bar | Đồng bộ đủ | Không Python/sklearn/GPU/model file

## Hành động khắc phục
DANH SÁCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC — điều kiện nâng tài liệu Draft → Approved
Mã | Hành động | Tài liệu đích | Ưu tiên | Hạn đề xuất | Điều kiện hoàn thành
A-01 | Sửa số liệu tổng hợp "74 FR / 26 NFR" thành "82 FR / 31 NFR" tại STP trang bìa + §1.1; rà soát mọi câu tóm tắt trích số ở các tài liệu bàn giao. | STP v1.1 | Cao | Trước khi phê duyệt STP | Số đếm khớp COUNTA trong ma trận này
A-02 | Bổ sung TC cho 4 yêu cầu P0 thiếu: TC-CORE-12 (TAB↔Space), TC-CORE-13 (word wrap 3 chế độ), TC-SRCH-09 (Search Results panel: lịch sử, export), TC-SRCH-10 (Go to Line). | STP v1.1 | Cao | Trước phê duyệt STP | Cột STP của 4 dòng chuyển 'Đồng bộ đủ'
A-03 | Bổ sung đặc tả UI hộp Save As với accessory chọn encoding/EOL (FR-DOC-314) vào UI/UX §7; kèm hành vi mặc định theo FR-ENC-207. | UI/UX v1.1 | Cao | Trước phê duyệt UI/UX | Mockup + bảng hành vi được thêm
A-04 | Thêm mục UI "Công cụ định dạng" (JSON tree/format, XML validate/XPath, Markdown preview) vào UI/UX; thêm module FormatToolsService vào SAD §2.4; TC tương ứng vào STP. | UI/UX, SAD, STP | Trung bình | Trước kick-off Phase 2 | FMT-504/505/506 đạt 'Đồng bộ đủ'
A-05 | Đưa FR-CORE-012 (khớp ngoặc) và FR-DOC-311 (read-only) vào trách nhiệm EditorView trong SAD; viết TC; UI/UX bổ sung chỉ báo khóa trên tab/status bar. Nêu tên Column Editor (FR-CORE-003) trong SAD EditorView. | SAD, STP, UI/UX | Cao | Trước kick-off Phase 1 dev | 3 dòng liên quan đạt 'Đồng bộ đủ'
A-06 | Chốt keymap chuẩn: giải xung đột ⇧⌘D (đề xuất: Nhân đôi dòng = ⇧⌘D theo thói quen N++; Distraction-free = ⌃⌘D); phát hành file keymap JSON kèm UI/UX như phụ lục chuẩn. | UI/UX v1.1 | Trung bình | Cùng A-03 | File keymap JSON đính kèm, bảng §9 cập nhật
A-07 | Quyết định giữ/hoãn 3 yêu cầu P2 chưa có thiết kế: FR-CORE-017 (clipboard history), FR-DOC-313 (in ấn), FR-CSV-408 (thống kê) — nếu giữ thì lên lịch tài liệu ở phase tương ứng, nếu hoãn thì cập nhật SRS đổi Phase. | SRS backlog | Thấp | Planning Phase 2 | Biên bản quyết định + SRS cập nhật
A-08 | Đợt bổ sung TC P1: FR-ENC-207, FR-DOC-306/307/308/312, FR-SRCH-108/109, FR-CORE-011/014, FR-PLUG-701/705, FR-UI-803/804, NFR-SEC-05, NFR-USE-04/05, NFR-PORT-03. | STP v1.2 | Trung bình | Trước kick-off Phase 2 | Không còn ô 'KHÔNG có TC' cho P1 Phase 1–2
A-09 | Thiết kế mockup Style Configurator (chỉnh màu từng token theo ngôn ngữ) — FR-UI-801. | UI/UX v1.2 | Trung bình | Trước kick-off Phase 2 | Mockup + spec hành vi
A-10 | Thiết kế UI Regex tester/explainer (FR-SRCH-110) — panel giải thích pattern realtime. | UI/UX v1.2 | Thấp | Trong Phase 2 | Mockup + spec hành vi