## Tổng quan
MA TRẬN RÀ SOÁT ĐỒNG BỘ BỘ TÀI LIỆU MOBITEXT FOR MACOS
MBL-RTM-GEDIT-001 · v2.3 · 20/08/2026 · Đối chiếu: SRS v2.2 ↔ SAD v2.3 ↔ STP v2.3 ↔ UI/UX v2.3 (+ DQR, hybrid GraphRAG, tái ưu tiên lõi Graph/RAG)
THỐNG KÊ ĐỒNG BỘ (đếm tự động từ 2 sheet ma trận)
Tổng yêu cầu chức năng (FR) | 167
Tổng yêu cầu phi chức năng (NFR) | 61
FR — Đồng bộ đủ | 135
FR — Thiếu một phần | 27
FR — Thiếu | 5
NFR — Đồng bộ đủ | 56
NFR — Thiếu một phần | 5
NFR — Thiếu | 0
Yêu cầu P0 chưa 'Đồng bộ đủ' (FR) | 0
PHÁT HIỆN CHÍNH (Findings)
Mã | Phát hiện | Mức độ | Hành động
F-01 | SỐ LIỆU TỔNG HỢP SAI: STP (trang bìa và §1.1) ghi "74 FR / 26 NFR" nhưng SRS thực tế có 82 FR / 31 NFR (đếm lại: CORE 18 + SRCH 11 + ENC 7 + DOC 14 + CSV 8 + FMT 8 + AUTO 6 + PLUG 5 + UI 5 = 82; PERF 8 + REL 5 + SEC 5 + MNT 4 + USE 5 + PORT 4 = 31). Con số 74/26 cũng bị lặp trong phần giới thiệu UI/UX (hero không ghi nhưng tóm tắt bàn giao có). | Đã đóng | ĐÃ XỬ LÝ (STP v1.3)
F-02 | 6 yêu cầu vắng mặt hoàn toàn ở cả SAD, STP lẫn UI/UX: FR-CORE-012 (khớp ngoặc — P1 Phase 1), FR-DOC-311 (chỉ đọc — P1 Phase 1), FR-CORE-013, FR-CORE-017, FR-DOC-313, FR-SRCH-110. Hai mục đầu thuộc Phase 1 nên phải xử lý trước khi chốt kế hoạch Phase 1. | Cao | XỬ LÝ MỘT PHẦN: CORE-012 và DOC-311 đã khắc phục; còn CORE-013/017, DOC-313, SRCH-110 theo A-04/A-07/A-10
F-03 | 5 yêu cầu P0 chưa đạt "Đồng bộ đủ": FR-CORE-003 (SAD không nêu tên Column Editor), FR-CORE-009 & FR-CORE-015 & FR-SRCH-105 & FR-SRCH-111 (thiếu TC trong STP), FR-DOC-314 (UI/UX thiếu spec hộp Save As chọn encoding/EOL). Đây là điều kiện chặn trước khi nâng các tài liệu từ Draft lên Approved. | Đã đóng | ĐÃ XỬ LÝ (STP/SAD/UIUX v1.3)
F-04 | Nhóm công cụ định dạng FR-FMT-504/505/506 (JSON/XML/Markdown) hoàn toàn chưa có đặc tả UI/UX và chưa có module trong SAD — trong khi SRS xếp P1 Phase 2. Cần một mục UI "Công cụ định dạng" + module Dịch vụ tương ứng trước khi vào Phase 2. | Trung bình | A-04
F-05 | Xung đột phím tắt ⇧⌘D (Nhân đôi dòng vs Distraction-free) mới được ghi chú trong UI/UX §9, chưa chốt trong file keymap chuẩn — nguy cơ hai tài liệu/keymap trôi khác nhau. | Đã đóng | ĐÃ XỬ LÝ (UIUX v1.3)
F-06 | ~15 yêu cầu P1/P2 thiếu TC trong STP (đã liệt kê ở cột ghi chú từng dòng). Chấp nhận được ở giai đoạn Draft, nhưng cần lịch bổ sung gắn với planning của phase tương ứng. | Thấp | A-08
F-07 | Nhất quán thuật ngữ & tên gọi đã kiểm: tên CLI "geditor", màu thương hiệu, mã Phase, mã FR/NFR dùng thống nhất ở cả 4 tài liệu — không phát hiện lệch. Kiến trúc UI/UX tuân đúng nguyên tắc "buffer là nguồn sự thật" của SAD. | Đạt | —
F-08 | Knowledge Pack (Phase 4) được bổ sung đồng bộ ngay từ khâu thiết kế: SRS Phụ lục D (12 FR + 2 NFR) ↔ SAD Chương 9 + ADR-11 ↔ STP suite TC-KNW-01…08 ↔ UI/UX mục 14. Còn 3 FR (908/909/910) thiếu TC/mockup — chấp nhận được vì gắn đợt phát hành Pack, đã ghi cột ghi chú. | Đạt | Theo dõi khi kích hoạt Phase 4
F-09 | Agent Pack (Phase 5, BYOK) bổ sung đồng bộ ngay từ thiết kế: SRS Phụ lục E (10 FR + 4 NFR) ↔ SAD Chương 10 + ADR-12 ↔ STP TC-AGT-01…08 ↔ UI/UX mục 15. Điều kiện chặn phát hành Pack: TC-AGT-01 (key không rò). Còn FR-AGT-1009 thiếu TC riêng — gắn đợt phát hành Pack. | Đạt | Theo dõi khi kích hoạt Phase 5
F-10 | Cụm Làm sạch & chuẩn hóa dữ liệu (FR-CLN-001…006 + NFR-CLN) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.10 ↔ SAD DataCleanService/RecipeEngine/FuzzyDeduper ↔ STP TC-CLN-01…06 (fixture có ground truth) ↔ UI/UX §6.2 Bàn làm sạch. FR-CSV-408 được thay thế bởi FR-CLN-003 và kéo lên Phase 2 — đã cập nhật trạng thái dòng tương ứng. | Đạt | Theo dõi ở planning Phase 2
F-11 | Cụm Truy vấn & phân tích (FR-QRY-001…006 + NFR-QRY) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.11 ↔ SAD QueryWorkbench/VirtualCatalog/ChartRenderer/FilterBar ↔ STP TC-QRY-01…06 (kết quả vàng duckdb) ↔ UI/UX §6.3. FR-CSV-407 (console) được hợp nhất vào FR-QRY-001 — đã cập nhật dòng tương ứng. Bất biến chỉ-đọc NFR-QRY-03 tách bạch phân tích khỏi ghi. | Đạt | Theo dõi planning Phase 2–3
F-12 | Cụm Visualization Report (FR-RPT-001…006 + NFR-RPT) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.12 ↔ SAD ReportEngine/ReportRenderer/BatchReporter ↔ STP TC-RPT-01…06 (golden images + batch 63 tỉnh) ↔ UI/UX §6.4. FR-RPT-005 đồng thời ĐÓNG khoảng trống FR-DOC-313 (In ấn) — nhóm "Thiếu" của RTM giảm còn 5. Báo cáo là file .greport.md thuần văn bản, chỉ-đọc với nguồn. | Đạt | Theo dõi planning Phase 3
F-13 | Cụm Data Mining (FR-MIN-001…006 + 4 NFR-MIN) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.13 ↔ SAD MiningEngine/MiningAssistant/block mining ↔ STP TC-MIN-01…08 (fixture ground truth, đối chứng độc lập numpy/mlxtend offline trong CI) ↔ UI/UX §6.5. Quyết định kiến trúc then chốt: thuật toán cổ điển TỰ CÀI ĐẶT trong lõi, KHÔNG dependency ML (không Python/sklearn/GPU) — bảo toàn KPI 500ms/80MB; tất định seed cố định; chỉ-đọc tuyệt đối. | Đạt | Theo dõi planning Phase 3
F-14 | Mở rộng Knowledge Pack (FR-KNW-913…921 + NFR-KNW-03/04) đồng bộ 4 tài liệu: truy vấn Graph THỰC THI được (openCypher tập con dịch sang SQL hiển thị), thuật toán đồ thị chuẩn Mining, soạn thảo trực quan ghi ngược văn bản, refactoring qua diff, schema validation, BM25 Retrieval Lab + golden set + context package GraphRAG. Ranh giới ADR-11 giữ nguyên: không embedding/vector/LLM — điểm vector chỉ nhập từ ngoài để so sánh. Vòng đời Graph/RAG phủ trọn: thiết kế → soạn → truy vấn → kiểm định. | Đạt | Theo dõi khi kích hoạt Phase 4
F-15 | Python Pack (Phase 6, plugin thứ ba — FR-PY-1101…1109 + 3 NFR-PY) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS Phụ lục F ↔ SAD Chương 11 + ADR-13 + Hình 7 ↔ STP TC-PY-01…08 ↔ UI/UX mục 16. Kiến trúc TUYỆT ĐỐI out-of-process (không CPython trong tiến trình editor — bất biến vĩnh viễn); cầu geditor với đường ghi duy nhất applyEdits; trust theo hash + 2 cổng cho agent-script; NFR-PY-03 trung thực: không tuyên bố sandbox. NFR-MIN-04 giữ nguyên — lõi không phụ thuộc Python. | Đạt | Theo dõi khi kích hoạt Phase 6
F-16 | Mermaid Studio (FR-MMD-001…008 + 3 NFR-MMD, Phase 3–4) bổ sung đồng bộ 4 tài liệu: SRS §3.2.14 ↔ SAD MermaidRenderer/Sync/VisualEdit/Toolkit ↔ STP TC-MMD-01…06 (golden snapshots) ↔ UI/UX mục 17. Soạn thảo HAI CHẾ ĐỘ (text + trực quan) cho mọi loại sơ đồ; văn bản là nguồn sự thật; mermaid.js đóng gói offline phiên bản pin, WKWebView sandboxed lazy-init. FR-KNW-905/915 cập nhật dùng chung engine. FR-MMD-008 thiếu TC riêng — gắn đợt Phase 4. | Đạt | Theo dõi planning Phase 3
F-17 | Chu trình trọng tâm chiến lược v2.3: (a) cụm Data Quality Report (FR-DQR-001…006 + 3 NFR) — nâng Profile mô tả lên phán xét theo .gquality.yaml, điểm 6 chiều, drift, quality gate CLI, vòng khép kín với Bàn làm sạch; (b) mở rộng Graph/RAG: chunk quality (922), entity resolution (923), graph quality (924), HYBRID retrieval α·BM25+(1−α)·graph với bất biến α=1≡BM25 (925), Golden Set Builder ≤3 click (926); (c) mining sâu: group-by (007) + phân rã đóng góp (008); (d) TÁI ƯU TIÊN 8 FR lõi Graph/RAG lên P1 và kéo Phase sớm theo định hướng chiến lược. Đồng bộ đủ 4 tài liệu, có TC ground-truth cho mọi FR mới. | Đạt | Theo dõi planning Phase 2–4

## Ma trận FR
MA TRẬN ĐỒNG BỘ YÊU CẦU CHỨC NĂNG (82 FR) — SRS ↔ SAD ↔ STP ↔ UI/UX
Mã YC | Tên yêu cầu | Ưu tiên | Phase | SRS | SAD — vị trí đáp ứng | STP — test case | UI/UX — vị trí đặc tả | Trạng thái | Ghi chú / hành động khắc phục
FR-CORE-001 | Multi-caret / Cmd+D | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView; ADR-01 | TC-CORE-01/02 | §4.1 + Hình 4.1 | Đồng bộ đủ
FR-CORE-002 | Chế độ chọn cột | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView; PoC-A | TC-CORE-03/05 | §4.1 + Hình 4.1 | Đồng bộ đủ
FR-CORE-003 | Column Editor | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView (đã nêu tên Column Editor) | TC-CORE-04 | §4.1 popover ⌥⌘E | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-05)
FR-CORE-004 | Undo/Redo không giới hạn | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 TextBuffer; ADR-02 | TC-CORE-10 | NT-5 | Đồng bộ đủ
FR-CORE-005 | Sắp xếp dòng (kể cả theo cột) | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-06/07 | Lệnh menu (không cần mockup) | Đồng bộ đủ
FR-CORE-006 | Khử trùng lặp dòng | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-08 | Lệnh menu | Đồng bộ đủ
FR-CORE-007 | Thao tác dòng (join/split/move…) | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-07 (một phần) | §9 phím tắt | Đồng bộ đủ | STP: TC join/split gộp trong CORE-07 — đủ mức đại diện
FR-CORE-008 | Thao tác khoảng trắng + trim-on-save | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-09 | §8.1 'Khi lưu' | Đồng bộ đủ
FR-CORE-009 | Chuyển đổi TAB ↔ Space | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-12 (bổ sung) | §8.1 Thụt lề | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-02)
FR-CORE-010 | Chuyển đổi hoa/thường + case-style | P1 | 1 | §3.2 | §2.3 LineOps | TC-CORE-11 | Lệnh menu | Đồng bộ đủ
FR-CORE-011 | Tự động thụt lề (smart indent) | P1 | 1 | §3.2 | Gián tiếp (tree-sitter) | KHÔNG có TC | Không đề cập | Thiếu một phần | SAD nêu gián tiếp; STP bổ sung TC ở đợt cập nhật Phase 1
FR-CORE-012 | Khớp ngoặc / thẻ | P1 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView | TC-CORE-14 (bổ sung) | Highlight cặp — không cần mockup riêng | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-05)
FR-CORE-013 | Tự hoàn thành (auto-completion) | P1 | 2 | §3.2 | KHÔNG đề cập | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Thiếu | Bổ sung trước khi vào Phase 2 (A-05)
FR-CORE-014 | Comment nhanh ⌘/ | P1 | 1 | §3.2 | Không cần module riêng | KHÔNG có TC | §9 phím tắt | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-CORE-015 | Word wrap 3 chế độ | P0 | 1 | §3.2 | LFM controller (khía cạnh tắt wrap) | TC-CORE-13 (bổ sung) | Banner LFM §7.1 | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-02)
FR-CORE-016 | Thu phóng theo view | P2 | 1 | §3.2 | Không cần | KHÔNG có TC | §2.2 zoom 9–36 pt | Thiếu một phần | P2 — chấp nhận, ghi backlog TC
FR-CORE-017 | Lịch sử clipboard | P2 | 2 | §3.2 | KHÔNG đề cập | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Thiếu | P2 — quyết định giữ/bỏ ở planning Phase 2 (A-07)
FR-CORE-018 | Thông tin vị trí trên status bar | P0 | 1 | §3.2 | Thuộc EditorView/UI | TC-UI-02 (gián tiếp) | §3 + FR-UI-805 | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-101 | Ba chế độ tìm kiếm | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 SearchEngine | TC-SRCH-04 | §5.1 chip chế độ | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-102 | Regex engine PCRE2 đầy đủ | P0 | 1 | §3.2 | ADR-03 | TC-SRCH-01 | §5.1 | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-103 | Biến đổi chuỗi thay thế \u\U… | P0 | 1 | §3.2 | SearchEngine | TC-SRCH-02 | §5.1 placeholder Replace | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-104 | Regex an toàn (deadline) | P0 | 1 | §3.2 | ADR-03 match_limit/deadline | TC-SRCH-03 | §5.1 hành vi regex độc | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-105 | Find All + Search Results panel | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 (panel thuộc UI) | TC-SRCH-09 (bổ sung) | §5.2 ghi chú panel dưới | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-02)
FR-SRCH-106 | Find/Replace in Files + dry-run | P0 | 1–2 | §3.2 | §2.4 FindInFilesService; SAD Hình 2 | TC-SRCH-06/07 | §5.2 + Hình 5.2 | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-107 | Mark & lọc dòng | P0 | 1 | §3.2 | SearchEngine (mark) | TC-SRCH-05/08 | §5.1 menu Đánh dấu | Đồng bộ đủ
FR-SRCH-108 | Tìm kiếm tăng dần | P1 | 1 | §3.2 | Thuộc UI | KHÔNG có TC | §5.1 (đếm kết quả realtime) | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-SRCH-109 | Đếm & highlight-all | P1 | 1 | §3.2 | LFM tắt highlight-all | KHÔNG có TC | §5.1 '214 kết quả' | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-SRCH-110 | Regex tester/explainer | P2 | 2 | §3.2 | KHÔNG đề cập | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Thiếu | Thiết kế UI trước Phase 2 (A-10)
FR-SRCH-111 | Go to Line ⌘L | P0 | 1 | §3.2 | Thuộc EditorView | TC-SRCH-10 (bổ sung) | §9 phím tắt | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-02)
FR-ENC-201 | Bảng mã hỗ trợ (kể cả Việt legacy) | P0 | 1–2 | §3.2 | §2.3 EncodingEngine (codec tự viết) | TC-ENC-01/03 | Menu status bar | Đồng bộ đủ
FR-ENC-202 | Tự nhận diện bảng mã | P0 | 1 | §3.2 | EncodingEngine (ICU+heuristic) | TC-ENC-01/02 | §7.1 banner nghi sai | Đồng bộ đủ
FR-ENC-203 | Encode-in vs Convert-to | P0 | 1 | §3.2 | EncodingEngine | TC-ENC-02 | §4.2 menu 2 nhóm tách bạch | Đồng bộ đủ
FR-ENC-204 | Chuyển đổi EOL + cảnh báo hỗn hợp | P0 | 1 | §3.2 | EncodingEngine/FileIO | TC-ENC-04 | §4.2 banner + Hình 4.2 | Đồng bộ đủ
FR-ENC-205 | Hiện ký tự ẩn | P0 | 1 | §3.2 | EditorView | TC-ENC-06 | §4.2 + ký tự đáng ngờ luôn hiện | Đồng bộ đủ
FR-ENC-206 | Chuẩn hóa Unicode NFC/NFD | P1 | 1 | §3.2 | EncodingEngine (unorm2) | TC-ENC-05 | §10 IME + §8.1 | Đồng bộ đủ
FR-ENC-207 | Encoding/EOL mặc định file mới | P1 | 1 | §3.2 | Cấu hình (ADR-09) | KHÔNG có TC | §8.1 nav 'Bảng mã & file mới' | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-DOC-301 | Quản lý tab | P0 | 1 | §3.2 | Tab/Window Mgmt (§2.4) | Gián tiếp XCUITest | §3 chú giải 1 | Đồng bộ đủ | STP: đại diện đủ qua XCUITest editing
FR-DOC-302 | Split view / clone | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 | TC-DOC-05 | §3 quy tắc cửa sổ | Đồng bộ đủ
FR-DOC-303 | Session | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 SessionService | TC-DOC-01 | §3 + §7.1 | Đồng bộ đủ
FR-DOC-304 | Autosave bản nháp | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 SnapshotStore | TC-DOC-01 | §8.1 | Đồng bộ đủ
FR-DOC-305 | macOS Versions | P2 | 3 | §3.2 | SessionService (Phase 3) | Ghi chú Phụ lục A | KHÔNG đặc tả UI | Thiếu một phần | P2/Ph3 — thiết kế UI khi vào Phase 3
FR-DOC-306 | Document Map (minimap) | P1 | 2 | §3.2 | KHÔNG nêu riêng | KHÔNG có TC | §3 chú giải 4 (nhắc) | Thiếu một phần | Bổ sung SAD+STP+UIUX trước Phase 2
FR-DOC-307 | Function List | P1 | 2 | §3.2 | HighlightService (tree-sitter query) | KHÔNG có TC | §3 sidebar | Thiếu một phần | STP bổ sung TC Phase 2
FR-DOC-308 | Folder as Workspace | P1 | 2 | §3.2 | §2.4 WatcherService | KHÔNG có TC | §3 sidebar (thiếu spec thao tác file) | Thiếu một phần | UIUX: bổ sung spec tạo/đổi tên/xóa; STP: TC Phase 2
FR-DOC-309 | Theo dõi file (tail -f) | P1 | 1 | §3.2 | WatcherService | TC-DOC-04/06 | §7.1 banner Monitoring | Đồng bộ đủ
FR-DOC-310 | Large File Mode | P0 | 1 | §3.2 | TextBuffer+FileIO+LFM ctrl; §4.2 | TC-DOC-03 | §7.1 banner LFM | Đồng bộ đủ
FR-DOC-311 | Chỉ đọc & quyền | P1 | 1 | §3.2 | §2.4 EditorView | TC-DOC-08 (bổ sung) | §7.4 chỉ báo khóa | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-05)
FR-DOC-312 | File gần đây / mở lại tab | P1 | 1 | §3.2 | Không cần module | KHÔNG có TC | §7.3 empty state + §9 ⇧⌘T | Thiếu một phần | STP bổ sung TC nhẹ
FR-DOC-313 | In ấn | P2 | 2 | §3.2 | KHÔNG đề cập | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Đồng bộ đủ | Được giải bởi FR-RPT-005: xuất PDF qua đường in hệ thống (NSPrintOperation) — kiểm ở TC-RPT-04
FR-DOC-314 | Lưu nâng cao (Save As enc/EOL, atomic) | P0 | 1 | §3.2 | §2.3 FileIO; NFR-REL-02 | TC-DOC-02 | §7.3 Save As accessory | Đồng bộ đủ | Đã khắc phục (A-03)
FR-CSV-401 | Parser RFC 4180 + auto-detect | P0 | 2 | §3.2 | §2.3 CSVEngine; SAD Hình 4 | TC-CSV-01/02 | §6 + Hình 3.1 | Đồng bộ đủ
FR-CSV-402 | Rainbow columns + sticky header | P0 | 2 | §3.2 | CSVEngine index → tô màu | TC-CSV-08 | §2.1 bảng màu + §6 | Đồng bộ đủ
FR-CSV-403 | Table view song song | P0 | 2 | §3.2 | §2.4 CSVTableView; SAD Hình 4 | TC-CSV-04/05 | §6 + Hình 6.1 | Đồng bộ đủ
FR-CSV-404 | Thao tác cột theo field | P0 | 2 | §3.2 | CSVEngine API | TC-CSV-03 | §6 menu ngữ cảnh header | Đồng bộ đủ
FR-CSV-405 | Validate & lint | P1 | 2 | §3.2 | CSVEngine | TC-CSV-06 | §6 panel lỗi | Đồng bộ đủ
FR-CSV-406 | Chuyển đổi định dạng | P1 | 2 | §3.2 | CSVEngine + API csv.toJSON | TC-CSV-07 | §6 menu Chuyển đổi (sheet preview) | Đồng bộ đủ
FR-CSV-407 | Truy vấn SQL (DuckDB) | P1 | 3 | §3.2 | ADR-07 | Ghi chú Phụ lục A, chưa TC | §6 console SQL (spec ngắn) | Đồng bộ đủ | Phần console được hợp nhất vào FR-QRY-001 (Query Workbench) — SRS §3.2.11; engine DuckDB giữ nguyên ADR-07
FR-CSV-408 | Thống kê cột | P2 | 3 | §3.2 | KHÔNG nêu riêng | KHÔNG có TC | §6 menu header (nhắc) | Đồng bộ đủ | Được nâng cấp/thay thế bởi FR-CLN-003 (Data Profile, kéo lên Phase 2) — SRS §3.2.10
FR-FMT-501 | Syntax highlight tree-sitter | P0 | 1–3 | §3.2 | ADR-04; HighlightService | Snapshot suite (Phụ lục A) | §2 token theme | Đồng bộ đủ | TC dạng golden-file ở mức suite — đạt
FR-FMT-502 | Ngôn ngữ tự định nghĩa (UDL) | P1 | 2–3 | §3.2 | ADR-04 (tmLanguage fallback) | KHÔNG có TC import | KHÔNG đặc tả GUI Designer | Thiếu một phần | UIUX thiết kế Language Designer trước Phase 3; STP TC import Phase 2
FR-FMT-503 | Code folding | P1 | 1 | §3.2 | EditorView (ADR-01 có sẵn) | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả gutter fold | Thiếu một phần | UIUX bổ sung spec gutter; STP TC nhẹ
FR-FMT-504 | Công cụ JSON | P1 | 2 | §3.2 | KHÔNG nêu module | XCUITest JSON (Phụ lục A, mức nhắc) | KHÔNG đặc tả | Thiếu | Nhóm FMT-504/505/506 cần mục UI riêng trước Phase 2 (A-04)
FR-FMT-505 | Công cụ XML | P1 | 2 | §3.2 | KHÔNG nêu module | Mức nhắc | KHÔNG đặc tả | Thiếu | A-04
FR-FMT-506 | Markdown preview | P2 | 2 | §3.2 | Ràng buộc WKWebView (§3.4) | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả layout preview | Thiếu một phần | A-04
FR-FMT-507 | YAML/TOML/INI | P1 | 2 | §3.2 | Grammar tree-sitter (gián tiếp) | Snapshot suite | Theme token | Thiếu một phần | Đủ mức nền; lint riêng chưa có TC
FR-FMT-508 | Chế độ Log | P2 | 3 | §3.2 | KHÔNG nêu | KHÔNG có TC | Flow F2 dùng Mark (gián tiếp) | Thiếu một phần | Phase 3
FR-AUTO-601 | Ghi macro | P0 | 1 | §3.2 | §2.4 AutomationService | TC-AUTO-01 | §8.3 chỉ báo ghi | Đồng bộ đủ
FR-AUTO-602 | Chạy macro hàng loạt/batch | P0 | 1–2 | §3.2 | AutomationService (hàng đợi batch) | TC-AUTO-02/03 | §8.3 sheet 4 chế độ + tổng kết | Đồng bộ đủ
FR-AUTO-603 | Scripting JavaScriptCore | P1 | 2 | §3.2 | ADR-05; §6 API surface | TC-AUTO-04 | §8.3 console | Đồng bộ đủ
FR-AUTO-604 | Run/Text Filter qua shell | P1 | 2 | §3.2 | §2.4 ShellBridge; API shell.run | TC-AUTO-05 | §7.2 hộp cấp quyền (gián tiếp) | Đồng bộ đủ | UIUX: đủ mức hành vi; mockup không bắt buộc
FR-AUTO-605 | CLI geditor | P1 | 1 | §3.2 | §2.4 CLIBridge; §5.2 deployment | TC-AUTO-06 | Không cần UI | Đồng bộ đủ
FR-AUTO-606 | AppleScript/Shortcuts/Services | P2 | 3 | §3.2 | Bridge Phase 3 (§2.4) | KHÔNG có TC | KHÔNG đặc tả | Thiếu một phần | Phase 3
FR-PLUG-701 | Plugin dạng script | P1 | 2 | §3.2 | §6 API + manifest | KHÔNG TC riêng (gián tiếp unit ScriptAPI) | §8.2 loại Script | Thiếu một phần | STP bổ sung TC cài/gỡ Phase 2
FR-PLUG-702 | Plugin native universal | P2 | 3 | §3.2 | ADR-06; SAD Hình 3 | TC-SEC-03 | §8.2 từ chối nạp | Đồng bộ đủ
FR-PLUG-703 | Cách ly XPC | P2 | 3 | §3.2 | ADR-06; watchdog | TC-SEC-04 | §8.2 toast crash | Đồng bộ đủ
FR-PLUG-704 | Plugin Manager | P2 | 3 | §3.2 | §5.2 (ký số) | TC-SEC-01/03 (gián tiếp) | §8.2 đầy đủ | Đồng bộ đủ
FR-PLUG-705 | Gói theme/grammar | P1 | 2 | §3.2 | ADR-04/09 | KHÔNG có TC | §2 token (nền tảng) | Thiếu một phần | STP TC cài gói Phase 2
FR-UI-801 | Theme + Style Configurator | P1 | 1–2 | §3.2 | ADR-09 (theme JSON) | Snapshot theme (Phụ lục A) | Token đủ; THIẾU mockup Configurator | Thiếu một phần | UIUX thiết kế Style Configurator trước Phase 2 (A-09)
FR-UI-802 | Shortcut Mapper + preset N++ | P1 | 2 | §3.2 | Cấu hình JSON | TC-UI-01 | §9 keymap chốt | Đồng bộ đủ | Xung đột ⇧⌘D đã chốt — A-06 hoàn thành
FR-UI-803 | Preferences + export/import cấu hình | P1 | 1 | §3.2 | ADR-09 | KHÔNG TC export/import | §8.1 + Hình 8.1 | Thiếu một phần | STP bổ sung TC (trùng NFR-PORT-03) — A-08
FR-UI-804 | Đa ngôn ngữ UI EN/VI | P1 | 1 | §3.2 | String Catalog (SRS 3.1.1) | KHÔNG có TC smoke EN/VI | Copy mockup đã là tiếng Việt | Thiếu một phần | STP: smoke TC chuyển ngôn ngữ — A-08
FR-UI-805 | Status bar tương tác | P0 | 1 | §3.2 | Thuộc UI | TC-UI-02 | §3 chú giải 5 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-901 | Chế độ JSONL | P1 | 3 | Phụ lục D | §9.1 JSONLIndexer (XPC) | TC-KNW-01 | §14.1 + Hình 14.1 | Đồng bộ đủ | Thiết kế đồng bộ ngay từ đầu · v2.3: NÂNG ưu tiên chiến lược (Graph/RAG lõi)
FR-KNW-902 | Chunk Inspector | P1 | 3 | Phụ lục D | §9.1 ChunkAnalyzer | TC-KNW-02 | §14.1 | Đồng bộ đủ | v2.3: NÂNG ưu tiên chiến lược (Graph/RAG lõi)
FR-KNW-903 | Chunking Preview | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 ChunkAnalyzer | TC-KNW-03 | §14.1 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-904 | Grammar đồ thị | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 GrammarPack | TC-KNW-04 | §14.2 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-905 | Graph Preview | P1 | 3 | Phụ lục D | §9.1 GraphPreviewPanel | TC-KNW-05 | §14.2 + Hình 14.2 | Đồng bộ đủ | v2.2: dùng chung engine MermaidRenderer (FR-MMD-001) · v2.3: NÂNG ưu tiên chiến lược (Graph/RAG lõi)
FR-KNW-906 | Bảng triple/edge | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 TripleTableAdapter | TC-KNW-06 | §14.2 | Đồng bộ đủ
FR-KNW-907 | Corpus SQL | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 CorpusSQL (ADR-07 mở rộng) | TC-KNW-02 (gián tiếp) | §14.1 nút SQL | Đồng bộ đủ
FR-KNW-908 | Đánh dấu entity | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 EntityMarker | Chưa TC riêng | §14.2 bảng đặc tả | Thiếu một phần | STP bổ sung TC khi phát hành Pack
FR-KNW-909 | File agent/prompt | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 GrammarPack | Chưa TC riêng | Chưa mockup (grammar thuần) | Thiếu một phần | Bổ sung cùng đợt phát hành Pack
FR-KNW-910 | Chuyển đổi tri thức | P2 | 4 | Phụ lục D | Tái dùng cơ chế FR-CSV-406 | Chưa TC riêng | Cùng khuôn menu Chuyển đổi §6 | Thiếu một phần | Bổ sung cùng đợt phát hành Pack
FR-KNW-911 | Đóng gói dạng plugin | P2 | 4 | Phụ lục D | ADR-11 + §9.2 | TC-KNW-07 (zero-cost) | §14.2 trạng thái ẩn | Đồng bộ đủ
FR-KNW-912 | API jsonl.*/graph.* | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 KP Script API | TC-KNW-08 | Luồng F5 | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1001 | Cấu hình provider BYOK (key Keychain) | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 KeychainStore + ProviderAdapter | TC-AGT-01/02 | §15.1 bảng provider | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1002 | Chọn mô hình & tham số | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 ProviderAdapter | TC-AGT-02 | §15.1 | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1003 | Agent panel | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 AgentPanel | Gián tiếp TC-AGT-03…06 | §15.1 + Hình 15.1 | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1004 | Agent loop qua Editor API | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 Orchestrator + ToolBridge; ADR-12 | TC-AGT-03 | §15.1 log tool call | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1005 | Cổng diff duyệt | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 DiffGate | TC-AGT-04 | §15.1 thẻ diff | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1006 | Checkpoint phiên | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 SessionCheckpoint | TC-AGT-05 | §15.1 status bar | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1007 | Quyền tối thiểu | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 ToolBridge + Permission Broker | TC-AGT-07 | §15.1 quyền theo phiên | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1008 | Đồng hồ chi phí & audit | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 CostMeter + AuditLog | TC-AGT-06 | §15.1 footer chi phí | Đồng bộ đủ
FR-AGT-1009 | Lệnh lặp từ NL | P2 | 5 | Phụ lục E | §10.1 ReplayCompiler | Chưa TC riêng | §15.1 + F6 | Thiếu một phần | STP bổ sung TC khi phát hành Pack
FR-AGT-1010 | Đóng gói Agent Pack | P2 | 5 | Phụ lục E | ADR-12 + §10.2 | TC-AGT-08 | §15 trạng thái ẩn | Đồng bộ đủ
FR-CLN-001 | Chuẩn hóa định dạng theo cột (ngày/số) | P1 | 2 | §3.2.10 | §2.4 DataCleanService | TC-CLN-01/02 | §6.2 + Hình 6.2 | Đồng bộ đủ
FR-CLN-002 | Xử lý giá trị thiếu | P1 | 2 | §3.2.10 | §2.4 DataCleanService | TC-CLN-03 | §6.2 | Đồng bộ đủ
FR-CLN-003 | Data Profile | P1 | 2 | §3.2.10 | §2.4 DataCleanService (DuckDB) | TC-CLN-04 | §6.2 panel Profile | Đồng bộ đủ | Thay thế FR-CSV-408
FR-CLN-004 | Trùng lặp mờ (fuzzy dedup) | P2 | 4 | §3.2.10 | §9.1 FuzzyDeduper | TC-CLN-05 | §6.2 duyệt gộp | Đồng bộ đủ
FR-CLN-005 | Cleaning Recipe | P1 | 2–3 | §3.2.10 | §2.4 RecipeEngine | TC-CLN-06 | §6.2 Lưu thành Recipe + CLI | Đồng bộ đủ
FR-CLN-006 | Bàn làm sạch (Clean-up Hub) | P1 | 2 | §3.2.10 | §2.4 DataCleanService | Gián tiếp TC-CLN-01…04 | §6.2 + Hình 6.2 | Đồng bộ đủ
FR-QRY-001 | Query Workbench hợp nhất | P1 | 2–3 | §3.2.11 | §2.4 QueryWorkbench | TC-QRY-01 | §6.3 + Hình 6.3 | Đồng bộ đủ | Thay phần console của FR-CSV-407
FR-QRY-002 | Filter tương tác theo cột | P1 | 2 | §3.2.11 | §2.4 FilterBar (CSVTableView) | TC-QRY-02 | §6.3 bảng đặc tả | Đồng bộ đủ
FR-QRY-003 | Group-by / Pivot qua UI | P1 | 3 | §3.2.11 | §2.4 QueryWorkbench | TC-QRY-03 | §6.3 Pivot kéo-thả | Đồng bộ đủ
FR-QRY-004 | Quick Charts | P1 | 3 | §3.2.11 | §2.4 ChartRenderer | TC-QRY-04 | §6.3 tab Biểu đồ + mockup | Đồng bộ đủ
FR-QRY-005 | Join đa file (bảng ảo) | P2 | 3 | §3.2.11 | §2.4 VirtualCatalog | TC-QRY-05 | §6.3 sidebar bảng ảo | Đồng bộ đủ
FR-QRY-006 | Saved query batch & CLI | P2 | 3 | §3.2.11 | §2.4 QueryWorkbench + CLIBridge | TC-QRY-06 | §6.3 Saved & CLI | Đồng bộ đủ
FR-RPT-001 | Report Composer (.greport.md) | P1 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportEngine | TC-RPT-01 | §6.4 + Hình 6.4 | Đồng bộ đủ | File văn bản thuần — diff/Git được
FR-RPT-002 | Chart styling nâng cao | P1 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportRenderer (theme) | TC-RPT-02 (golden) | §6.4 theme brand | Đồng bộ đủ
FR-RPT-003 | Dashboard view | P2 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportEngine (cache hash) | TC-RPT-05 | §6.4 chip dữ liệu cũ | Đồng bộ đủ
FR-RPT-004 | Template tham số hóa | P1 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportEngine + CLIBridge | TC-RPT-03 | §6.4 thanh tham số | Đồng bộ đủ
FR-RPT-005 | Xuất HTML/PDF/MD hoàn chỉnh | P1 | 3 | §3.2.12 | §2.4 ReportRenderer (NSPrintOperation) | TC-RPT-04 | §6.4 menu Xuất | Đồng bộ đủ | Đóng khoảng trống FR-DOC-313
FR-RPT-006 | Batch report | P2 | 4 | §3.2.12 | §2.4 BatchReporter | TC-RPT-06 | §6.4 Batch theo danh sách | Đồng bộ đủ
FR-MIN-001 | Phát hiện bất thường (z/IQR/MAD/Mahalanobis) | P1 | 3 | §3.2.13 | §2.4 MiningEngine + MiningAssistant | TC-MIN-01/02 | §6.5 + Hình 6.5 | Đồng bộ đủ | Giải thích từng dòng theo công thức
FR-MIN-002 | Phân cụm k-means/DBSCAN | P1 | 3 | §3.2.13 | MiningEngine (k-means++ / grid DBSCAN) | TC-MIN-03/04 | §6.5 elbow/k-distance | Đồng bộ đủ
FR-MIN-003 | Luật kết hợp Apriori | P2 | 3 | §3.2.13 | MiningEngine (hash-tree) | TC-MIN-05 (đối chứng mlxtend) | §6.5 bảng luật | Đồng bộ đủ
FR-MIN-004 | Chuỗi thời gian + Holt-Winters | P2 | 3 | §3.2.13 | MiningEngine (decomposition/HW/baseline) | TC-MIN-06 | §6.5 ACF + dự báo | Đồng bộ đủ | Bắt buộc so baseline, nói thẳng khi thua
FR-MIN-005 | Ma trận tương quan + heatmap | P1 | 3 | §3.2.13 | MiningEngine (Welford 1 lượt) | TC-MIN-07 (đối chứng DuckDB) | §6.5 heatmap + scatter | Đồng bộ đủ
FR-MIN-006 | Text mining n-gram/TF-IDF | P2 | 4 | §3.2.13 | MiningEngine (tokenizer âm tiết Việt) | TC-MIN-08 | §6.5 + nguồn từ Chunk Inspector | Đồng bộ đủ | Cộng hưởng Knowledge Pack
FR-KNW-913 | Thực thi truy vấn Graph (openCypher tập con → SQL) | P1 | 3–4 | Phụ lục D | §9.1 GraphQueryEngine | TC-KNW-09 | §14.3 Cypher console | Đồng bộ đủ | SQL sinh hiển thị — khuôn Pivot · v2.3: NÂNG ưu tiên chiến lược (Graph/RAG lõi)
FR-KNW-914 | Thuật toán đồ thị (k-hop/SP/CC/PageRank/Louvain) | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 GraphAlgos (CSR, chuẩn Mining) | TC-KNW-10 (networkx đối chứng) | §14.3 + tô màu preview | Đồng bộ đủ
FR-KNW-915 | Soạn thảo Graph trực quan (ghi ngược văn bản) | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 GraphAuthoring | TC-KNW-11 (round-trip giữ format) | §14.3 chế độ Sửa | Đồng bộ đủ | Buffer là nguồn sự thật · v2.2: FR-MMD-004 tổng quát hóa sang mọi loại sơ đồ Mermaid
FR-KNW-916 | Graph refactoring (rename/merge/split/extract) | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 RefactorEngine (changeset) | TC-KNW-12 | §14.3 menu ngữ cảnh + diff | Đồng bộ đủ
FR-KNW-917 | Schema/Ontology validation (YAML) | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 SchemaValidator | TC-KNW-13 (20 lỗi cài sẵn) | §14.3 panel lỗi + badge | Đồng bộ đủ
FR-KNW-918 | BM25 Retrieval Lab | P1 | 3 | Phụ lục D | §9.1 RetrievalLab (inverted index) | TC-KNW-14 (rank-bm25 đối chứng) | §14.4 + Hình 14.3 | Đồng bộ đủ | Không cần embedding · v2.3: NÂNG ưu tiên chiến lược (Graph/RAG lõi)
FR-KNW-919 | Đánh giá golden set (recall/MRR/nDCG) | P1 | 3 | Phụ lục D | §9.1 RetrievalLab EvalRunner | TC-KNW-15 | §14.4 panel đánh giá | Đồng bộ đủ | Đổ vào .greport.md · v2.3: NÂNG ưu tiên chiến lược (Graph/RAG lõi)
FR-KNW-920 | Liên kết Chunk↔Entity↔Graph + context package | P1 | 4 | Phụ lục D | §9.1 ContextPackager | TC-KNW-16 | §14.4 panel GraphRAG + phủ | Đồng bộ đủ | Nền GraphRAG · v2.3: NÂNG ưu tiên chiến lược (Graph/RAG lõi)
FR-KNW-921 | Nhập & so sánh điểm retrieval ngoài | P2 | 4 | Phụ lục D | §9.1 ExternalScoreImporter | TC-KNW-16 | §14.4 bảng so sánh | Đồng bộ đủ | App không tính vector — ADR-11
FR-PY-1101 | Nguồn runtime kép (có sẵn / đóng gói) | P2 | 6 | Phụ lục F | §11.1 PyRuntimeManager | TC-PY-07 | §16.1 picker + nút tải | Đồng bộ đủ | Runtime tải theo yêu cầu — installer không phình
FR-PY-1102 | Thực thi out-of-process tuyệt đối | P2 | 6 | Phụ lục F | §11.1 PyExecHost (XPC); ADR-13 | TC-PY-01/02 (chặn phát hành) | §16.1 status bar | Đồng bộ đủ | Crash không lan — bất biến
FR-PY-1103 | Module cầu geditor (streaming + applyEdits) | P2 | 6 | Phụ lục F | §11.1 GEditorBridge | TC-PY-03/04 | §16.1 bảng cầu geditor | Đồng bộ đủ | Đường ghi duy nhất là applyEdits
FR-PY-1104 | Python Console (REPL) | P2 | 6 | Phụ lục F | §11.1 PyConsolePanel | Gián tiếp TC-PY-01…04 | §16.1 + Hình 16.1 | Đồng bộ đủ
FR-PY-1105 | Chạy script/buffer ⌘R | P2 | 6 | Phụ lục F | §11.1 PyConsolePanel | Gián tiếp TC-PY-02/03 | §16.1 nút Chạy | Đồng bộ đủ
FR-PY-1106 | Bước python trong Recipe & Text Filter | P2 | 6 | Phụ lục F | §11.1 RecipePyStep | TC-PY-05 | §16.1 Thêm vào Recipe | Đồng bộ đủ
FR-PY-1107 | Trust model + 2 cổng agent-script | P2 | 6 | Phụ lục F | §11.1 TrustStore (hash, DiffGate) | TC-PY-06 (chặn phát hành) | §16.1 hàng Trust | Đồng bộ đủ | Không đường tắt kể cả auto-approve
FR-PY-1108 | Quản lý gói theo workspace (pip/uv) | P2 | 6 | Phụ lục F | §11.1 PyPackageUI | TC-PY-07 | §16.1 sheet Gói | Đồng bộ đủ
FR-PY-1109 | Đóng gói Python Pack (plugin thứ ba) | P2 | 6 | Phụ lục F | ADR-13 + §11.2 | TC-PY-08 | §16 trạng thái ẩn | Đồng bộ đủ | Gỡ Pack xóa sạch runtime
FR-MMD-001 | Render Mermaid đủ loại (offline, pin phiên bản) | P1 | 3 | §3.2.14 | §2.4 MermaidRenderer | TC-MMD-01 | §17.1 + Hình 17.1 | Đồng bộ đủ | Không CDN — mermaid.js trong bundle
FR-MMD-002 | Live preview đồng bộ hai chiều | P1 | 3 | §3.2.14 | §2.4 MermaidSync (bản đồ element↔range) | TC-MMD-02 | §17.1 bảng đặc tả | Đồng bộ đủ
FR-MMD-003 | Mermaid trong Markdown & .greport.md | P1 | 3 | §3.2.14 | MermaidRenderer + ReportRenderer | TC-MMD-04 | §17.1 Trong Markdown/Report | Đồng bộ đủ
FR-MMD-004 | Soạn thảo trực quan hai chiều | P1 | 4 | §3.2.14 | §2.4 VisualEdit (khuôn GraphAuthoring) | TC-MMD-03 (round-trip giữ comment) | §17.1 chế độ ✎ | Đồng bộ đủ | Văn bản là nguồn sự thật · v2.3: NÂNG ưu tiên chiến lược (Graph/RAG lõi)
FR-MMD-005 | Template, snippet, autocomplete | P1 | 3 | §3.2.14 | §2.4 MermaidToolkit | Gián tiếp TC-MMD-01 | §17.1 menu Mẫu | Đồng bộ đủ | Mẫu tiếng Việt
FR-MMD-006 | Validate & format giữ comment | P1 | 3 | §3.2.14 | MermaidToolkit (FR-FMT-502 infra) | TC-MMD-01 | §17.1 nút Format | Đồng bộ đủ
FR-MMD-007 | Export PNG/SVG/clipboard + theme brand | P1 | 3 | §3.2.14 | MermaidToolkit (snapshot WKWebView) | TC-MMD-05 | §17.1 nút Xuất | Đồng bộ đủ
FR-MMD-008 | Convert ↔ DOT/edge list; tách/nhúng .mmd | P2 | 4 | §3.2.14 | MermaidToolkit (cơ chế FR-KNW-910) | Chưa TC riêng | §17.1 status bar | Thiếu một phần | Bổ sung TC cùng đợt Phase 4
FR-DQR-001 | Bộ quy tắc kỳ vọng .gquality.yaml (10 loại rule) | P1 | 2 | §3.2.15 | §2.4 QualityEngine RuleCompiler | TC-DQR-01 | §6.6 + Hình 6.6 | Đồng bộ đủ | Liên file qua bảng ảo QRY-005
FR-DQR-002 | Điểm chất lượng 6 chiều công thức mở | P1 | 2 | §3.2.15 | DimensionScorer (MAD từ MiningEngine) | TC-DQR-02 | §6.6 thanh điểm bấm được | Đồng bộ đủ
FR-DQR-003 | Block ```quality trong .greport.md + batch | P1 | 3 | §3.2.15 | QualityEngine + ReportEngine | TC-DQR-06 | §6.6 nút Đưa vào report | Đồng bộ đủ
FR-DQR-004 | Theo dõi trôi dạt + cảnh báo ngưỡng | P1 | 3 | §3.2.15 | SnapshotStore (.gquality.history.jsonl) | TC-DQR-03 | §6.6 sparkline + so sánh | Đồng bộ đủ
FR-DQR-005 | Quality gate CLI exit 0/1/2 + JSON | P1 | 3 | §3.2.15 | GateCLI | TC-DQR-04 | §6.6 chuỗi lệnh | Đồng bộ đủ | Tích hợp CI/pipeline
FR-DQR-006 | Vòng khép kín detect→clean→verify | P1 | 3 | §3.2.15 | CleanBridge → Bàn làm sạch | TC-DQR-05 | §6.6 nút Sửa bằng Bàn làm sạch | Đồng bộ đủ
FR-KNW-922 | Chunk Quality Report (token/near-dup/boilerplate/coverage) | P1 | 3 | Phụ lục D | ChunkQualityReporter (shingling k=5) | TC-KNW-17 | §14 (khung DQR) | Đồng bộ đủ | Không embedding
FR-KNW-923 | Entity Resolution pipeline một-changeset | P1 | 4 | Phụ lục D | EntityResolutionPipeline | TC-KNW-18 | §14.3 hàng ER | Đồng bộ đủ | 3 đầu ra nhất quán
FR-KNW-924 | Graph Quality Report | P1 | 4 | Phụ lục D | GraphQualityReporter | TC-KNW-18 gián tiếp + bộ kiểm riêng | §14.3 hàng GQ | Đồng bộ đủ | Khung DQR
FR-KNW-925 | Hybrid retrieval α·BM25 + (1−α)·graph | P1 | 4 | Phụ lục D | HybridScorer (k-hop CSR) | TC-KNW-19 (α=1 bất biến) | §14.4 bullet hybrid | Đồng bộ đủ | Trái tim GraphRAG zero-embedding
FR-KNW-926 | Golden Set Builder ≤3 click/record | P1 | 3–4 | Phụ lục D | GoldenSetBuilder | TC-KNW-20 | §14.4 bullet builder | Đồng bộ đủ | Gỡ rào cản đánh giá
FR-MIN-007 | Group-by mining + xếp hạng nhóm | P1 | 3 | §3.2.13 | GroupByRunner (GCD song song) | TC-MIN-09 | §6.5 (spec bổ sung) | Đồng bộ đủ | Ngưỡng riêng từng nhóm
FR-MIN-008 | Phân rã đóng góp đa biến (leave-one-out) | P1 | 3 | §3.2.13 | ContributionExplainer | TC-MIN-10 | §6.5 (spec bổ sung) | Đồng bộ đủ | Câu giải thích tự sinh

## Ma trận NFR
MA TRẬN ĐỒNG BỘ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (31 NFR)
Mã YC | Tên yêu cầu | Ưu tiên | SRS | SAD — cơ chế đáp ứng | STP — kiểm chứng | UI/UX — liên quan | Trạng thái | Ghi chú / hành động
NFR-PERF-01 | Khởi động nguội | P0 | §3.3–3.6 | §7 ánh xạ; kiến trúc khởi động | TC-PERF-01 | Không áp dụng | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-02 | Mở file 100 MB | P0 | §3.3–3.6 | mmap+viewport | TC-PERF-02 | — | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-03 | Mở 1 GB / cuộn 60fps | P0 | §3.3–3.6 | LFM; §4.2 | TC-DOC-03 + TC-PERF | — | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-04 | Latency gõ ≤16ms p95 | P0 | §3.3–3.6 | ADR-01/02; highlight viewport | TC-PERF-03 | §12 (không animation nặng) | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-05 | RAM idle ≤80MB | P1 | §3.3–3.6 | Piece table/mmap | TC-PERF-04 | — | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-06 | Find-in-files scale + hủy ≤200ms | P0 | §3.3–3.6 | SAD Hình 2 (bounded queue) | TC-PERF-05; TC-SRCH-06 | §5.2 nút Hủy; §12 | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-07 | Năng lượng Low | P1 | §3.3–3.6 | FSEvents, không polling | TC-PERF-07 | §12 'Không bao giờ' | Đồng bộ đủ
NFR-PERF-08 | Replace 1 triệu match ≤30s | P1 | §3.3–3.6 | SearchEngine batch edit | TC-PERF-06 | Toast + Undo §12 | Đồng bộ đủ
NFR-REL-01 | Không mất dữ liệu chưa lưu | P0 | §3.3–3.6 | SnapshotStore + journal | TC-DOC-01 | §7.1 banner khôi phục | Đồng bộ đủ
NFR-REL-02 | Ghi file atomic | P0 | §3.3–3.6 | FileIO (temp+rename+fsync) | TC-DOC-02; TC-SRCH-07 | §5.2 commit atomic | Đồng bộ đủ
NFR-REL-03 | Crash-free ≥99,8% | P0 | §3.3–3.6 | Watchdog; cách ly | Soak + crash reporter quy trình | — | Đồng bộ đủ | Chỉ số vận hành — theo dõi sau phát hành
NFR-REL-04 | Ổ mạng & iCloud | P1 | §3.3–3.6 | NSFileCoordinator | TC-DOC-06/07 | §7.1 banner xung đột | Đồng bộ đủ
NFR-REL-05 | Regex/plugin không sập app | P0 | §3.3–3.6 | ADR-03/06; XPC | TC-SRCH-03; TC-SEC-04 | §5.1; §8.2 toast | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-01 | Ký số & notarization | P0 | §3.3–3.6 | §5.2 deployment | TC-SEC-01 | — | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-02 | Zero telemetry | P0 | §3.3–3.6 | §3.1.4 (SRS); không egress | TC-SEC-02 | §8.1 nhóm riêng tư | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-03 | Chuỗi cung ứng plugin | P1 | §3.3–3.6 | Hash+ký (SAD Hình 3) | TC-SEC-03 | §8.2 | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-04 | Sandbox App Store | P1 | §3.3–3.6 | ADR-08; §5.2 biến thể | TC-SEC-05 | §8.2 (chênh lệch công bố) | Đồng bộ đủ
NFR-SEC-05 | Quyền tối thiểu | P1 | §3.3–3.6 | Permission Broker (SAD Hình 3) | KHÔNG có TC riêng | §7.2 hộp cấp quyền | Thiếu một phần | STP bổ sung TC xin quyền theo ngữ cảnh — A-08
NFR-MNT-01 | Lõi độc lập UI | P0 | §3.3–3.6 | GEditorCore; CI cấm import UI | Coverage gate + CI check | — | Đồng bộ đủ
NFR-MNT-02 | Coverage ≥70% + fixture | P0 | §3.3–3.6 | — | §2.2 fixtures + gate | — | Đồng bộ đủ
NFR-MNT-03 | CI hai kiến trúc | P0 | §3.3–3.6 | §5.2 CI/CD | Runner 2 arch + lipo check | — | Đồng bộ đủ
NFR-MNT-04 | Semver + changelog | P2 | §3.3–3.6 | — | Quy trình (không test) | — | Thiếu một phần | Hạng mục quy trình — ghi nhận, không cần TC
NFR-USE-01 | Tuân thủ HIG | P0 | §3.3–3.6 | ADR-10 | Checklist HIG (§1.3) | Toàn tài liệu (NT-4) | Đồng bộ đủ
NFR-USE-02 | IME tiếng Việt/CJK | P0 | §3.3–3.6 | PoC-A tiêu chí; ADR-01 hệ quả | TC-IME-01/02/03 (chặn phát hành) | §10 chi tiết marked-text | Đồng bộ đủ
NFR-USE-03 | VoiceOver + bàn phím | P1 | §3.3–3.6 | ADR-01 hệ quả accessibility | TC-VO-01 | §10 | Đồng bộ đủ
NFR-USE-04 | Khả năng học + trang di cư N++ | P1 | §3.3–3.6 | — | KHÔNG có TC | Flow F4; §9.2 | Thiếu một phần | STP: TC kiểm trang di cư + onboarding — A-08
NFR-USE-05 | Font/ligature/render tiếng Việt | P1 | §3.3–3.6 | — | KHÔNG có TC render | §2.2 token font | Thiếu một phần | STP: TC render dấu ở các mức zoom — A-08
NFR-PORT-01 | Universal Binary thuần | P0 | §3.3–3.6 | §5.2; SIMDDispatch | lipo -info CI | — | Đồng bộ đủ
NFR-PORT-02 | macOS 12+ graceful | P0 | §3.3–3.6 | §5.2 môi trường | Ma trận compatibility §2.1 | — | Đồng bộ đủ
NFR-PORT-03 | Cấu hình di động (file text) | P1 | §3.3–3.6 | ADR-09 | KHÔNG TC export/import | §8.1 dòng Xuất/Nhập | Thiếu một phần | Trùng FR-UI-803 — A-08
NFR-PORT-04 | Dependency universal | P0 | §3.3–3.6 | §5.2; ghim version | CI build từ nguồn | — | Đồng bộ đủ
NFR-KNW-01 | Zero-cost khi Pack tắt | P2 | Phụ lục D | ADR-11; §9.2 (không nạp dylib lúc khởi động) | TC-KNW-07 + benchmark so baseline | §14.2 trạng thái ẩn | Đồng bộ đủ
NFR-KNW-02 | Hiệu năng JSONL 1GB | P2 | Phụ lục D | JSONLIndexer trên mmap LFM | TC-KNW-01/02 | §14.1 status Index 8,4s | Đồng bộ đủ
NFR-AGT-01 | Key an toàn (không rò khỏi Keychain) | P2 | Phụ lục E | §10.2 bất biến; KeychainStore | TC-AGT-01 (chặn phát hành Pack) | §15.1 che key mọi hiển thị | Đồng bộ đủ
NFR-AGT-02 | Zero-cost khi tắt | P2 | Phụ lục E | ADR-12 | TC-AGT-08a | §15 ẩn hoàn toàn | Đồng bộ đủ
NFR-AGT-03 | Egress duy nhất là provider | P2 | Phụ lục E | §10.2; không proxy MOBILUCK | TC-AGT-08b (proxy egress) | §15.1 payload meter | Đồng bộ đủ
NFR-AGT-04 | Streaming + hủy ≤200ms | P2 | Phụ lục E | Orchestrator XPC | TC-AGT-06 | §15.1 Esc hủy | Đồng bộ đủ
NFR-CLN-01 | Hiệu năng profile/dedup | P1 | §3.2.10 | DataCleanService + DuckDB; FuzzyDeduper | TC-CLN-04/05 | §6.2 (Profile 1,2 s) | Đồng bộ đủ
NFR-CLN-02 | Preview + undo + báo cáo bắt buộc | P0* | §3.2.10 | DataCleanService (khuôn applyEdits) | Kiểm ở mọi TC-CLN | §6.2 bất biến ghi rõ | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi tính năng FR-CLN
NFR-QRY-01 | Tương tác 1 triệu dòng (filter ≤300ms) | P1 | §3.2.11 | FilterBar predicate trên chỉ mục (không qua SQL) | TC-QRY-02 | §6.3 badge realtime | Đồng bộ đủ
NFR-QRY-02 | Chart 1 triệu điểm ≤2s (downsample) | P1 | §3.2.11 | ChartRenderer + LTTB | TC-QRY-04 | §6.3 ghi chú lấy mẫu | Đồng bộ đủ
NFR-QRY-03 | Truy vấn chỉ-đọc (checksum) | P0* | §3.2.11 | QueryWorkbench read-only session | Kiểm ở mọi TC-QRY | §6.3: không tồn tại nút Ghi đè nguồn | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi FR-QRY
NFR-RPT-01 | Render ≤5s / cache theo hash block | P1 | §3.2.12 | ReportEngine cache hash(query+nguồn) | TC-RPT-05 | §6.4 'Cache: 4/5 block' | Đồng bộ đủ
NFR-RPT-02 | Report chỉ-đọc, đầu ra file mới | P0* | §3.2.12 | Kế thừa phiên read-only QueryWorkbench | TC-RPT-06 (checksum 63 nguồn) | §6.4 'chỉ-đọc ✓' | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi FR-RPT; không BI server/cloud
NFR-MIN-01 | Hiệu năng mining + hủy ≤200ms + RAM ≤2× cột | P1 | §3.2.13 | MiningEngine (columnar, GCD chunk) | TC-MIN-01/05 (đo thời gian) | §6.5 tiến trình | Đồng bộ đủ
NFR-MIN-02 | Tất định (seed cố định, bit-by-bit) | P1 | §3.2.13 | Seed ghi trong kết quả | TC-MIN-03 (chạy 2 lần) | §6.5 'seed 42' hiển thị | Đồng bộ đủ | Điều kiện golden test + báo cáo tái lập
NFR-MIN-03 | Chỉ-đọc tuyệt đối | P0* | §3.2.13 | Kế thừa NFR-QRY-03; Mark chỉ là hiển thị | Checksum ở mọi TC-MIN | §6.5 'chỉ-đọc ✓' | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi FR-MIN
NFR-MIN-04 | Giải thích được, không dependency ML | P1 | §3.2.13 | Tự cài đặt trong GEditorCore; khối Phương pháp | TC-MIN-06 (baseline honesty) | §6.5 khối Phương pháp + status bar | Đồng bộ đủ | Không Python/sklearn/GPU/model file
NFR-KNW-03 | Đồ thị 1M cạnh: 2-hop ≤2s · PageRank ≤30s | P2 | Phụ lục D | GraphAlgos CSR cache theo hash nguồn | TC-KNW-09/10 (đo thời gian) | §14.3 | Đồng bộ đủ | Tất định theo chuẩn NFR-MIN-02
NFR-KNW-04 | BM25: index 1GB ≤30s · query ≤500ms · đúng ≤1e-9 | P2 | Phụ lục D | RetrievalLab index cạnh corpus (mtime) | TC-KNW-14/15 | §14.4 '0,18 s' | Đồng bộ đủ | Chỉ mục không sửa corpus
NFR-PY-01 | Zero-cost + installer không phình | P2 | Phụ lục F | §11.2; runtime tải riêng | TC-PY-08 | §16 ẩn khi tắt | Đồng bộ đủ
NFR-PY-02 | Cách ly, hủy ≤200ms, streaming RSS<300MB | P2 | Phụ lục F | PyExecHost + GEditorBridge | TC-PY-01/02/03 | §16.1 'RSS python: 212 MB' | Đồng bộ đủ
NFR-PY-03 | Trung thực an toàn (không tuyên bố sandbox) | P2 | Phụ lục F | TrustStore; tài liệu nói rõ | TC-PY-06 | §16.1 status bar ghi thẳng | Đồng bộ đủ | Consent thay vì hứa suông
NFR-MMD-01 | 500 node ≤2s · preview ≤500ms · lazy WKWebView | P1 | §3.2.14 | MermaidRenderer khởi tạo lazy | TC-MMD-02/06 | §17.1 'cập nhật 0,3 s' | Đồng bộ đủ | Không chạm KPI khởi động
NFR-MMD-02 | Offline, phiên bản pin, changelog render | P1 | §3.2.14 | Bundle app, ghi trong About | TC-MMD-06 (chặn mạng) | §17.1 'mermaid 11.4 đóng gói' | Đồng bộ đủ
NFR-MMD-03 | WKWebView sandboxed, không network | P1 | §3.2.14 | Cấu hình WKWebView chặn egress | TC-MMD-06 | §17 lead | Đồng bộ đủ | Nội dung sơ đồ không rời máy
NFR-DQR-01 | 50 rule/1M dòng ≤15s (RuleCompiler gom lượt quét) | P1 | §3.2.15 | QualityEngine | TC-DQR-01 | §6.6 '11,4 s' | Đồng bộ đủ
NFR-DQR-02 | Chỉ-đọc + history tách file | P0* | §3.2.15 | SnapshotStore cạnh rules | TC-DQR-06 (checksum) | §6.6 'chỉ-đọc ✓' | Đồng bộ đủ | P0 trong phạm vi DQR
NFR-DQR-03 | Điểm tất định, công thức mở | P1 | §3.2.15 | DimensionScorer | TC-DQR-02 | §6.6 công thức bấm được | Đồng bộ đủ
NFR-KNW-05 | Hybrid re-rank top-500 ≤300ms · builder ≤3 click | P1 | Phụ lục D | HybridScorer + GoldenSetBuilder | TC-KNW-19/20 | §14.4 bullets | Đồng bộ đủ
NFR-MIN-05 | 1.000 nhóm ≤120s · hủy giữ partial | P1 | §3.2.13 | GroupByRunner | TC-MIN-09 | §6.5 | Đồng bộ đủ

## Hành động khắc phục
DANH SÁCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC — điều kiện nâng tài liệu Draft → Approved
Mã | Hành động | Tài liệu đích | Ưu tiên | Hạn đề xuất | Điều kiện hoàn thành
A-01 | Sửa số liệu tổng hợp "74 FR / 26 NFR" thành "82 FR / 31 NFR" tại STP trang bìa + §1.1; rà soát mọi câu tóm tắt trích số ở các tài liệu bàn giao. | STP v1.1 | Cao | Trước khi phê duyệt STP | Số đếm khớp COUNTA trong ma trận này
A-02 | Bổ sung TC cho 4 yêu cầu P0 thiếu: TC-CORE-12 (TAB↔Space), TC-CORE-13 (word wrap 3 chế độ), TC-SRCH-09 (Search Results panel: lịch sử, export), TC-SRCH-10 (Go to Line). | STP v1.1 | Cao | Trước phê duyệt STP | Cột STP của 4 dòng chuyển 'Đồng bộ đủ'
A-03 | Bổ sung đặc tả UI hộp Save As với accessory chọn encoding/EOL (FR-DOC-314) vào UI/UX §7; kèm hành vi mặc định theo FR-ENC-207. | UI/UX v1.1 | Cao | Trước phê duyệt UI/UX | Mockup + bảng hành vi được thêm
A-04 | Thêm mục UI "Công cụ định dạng" (JSON tree/format, XML validate/XPath, Markdown preview) vào UI/UX; thêm module FormatToolsService vào SAD §2.4; TC tương ứng vào STP. | UI/UX, SAD, STP | Trung bình | Trước kick-off Phase 2 | FMT-504/505/506 đạt 'Đồng bộ đủ'
A-05 | Đưa FR-CORE-012 (khớp ngoặc) và FR-DOC-311 (read-only) vào trách nhiệm EditorView trong SAD; viết TC; UI/UX bổ sung chỉ báo khóa trên tab/status bar. Nêu tên Column Editor (FR-CORE-003) trong SAD EditorView. | SAD, STP, UI/UX | Cao | Trước kick-off Phase 1 dev | 3 dòng liên quan đạt 'Đồng bộ đủ'
A-06 | Chốt keymap chuẩn: giải xung đột ⇧⌘D (đề xuất: Nhân đôi dòng = ⇧⌘D theo thói quen N++; Distraction-free = ⌃⌘D); phát hành file keymap JSON kèm UI/UX như phụ lục chuẩn. | UI/UX v1.1 | Trung bình | Cùng A-03 | File keymap JSON đính kèm, bảng §9 cập nhật
A-07 | Quyết định giữ/hoãn 3 yêu cầu P2 chưa có thiết kế: FR-CORE-017 (clipboard history), FR-DOC-313 (in ấn), FR-CSV-408 (thống kê) — nếu giữ thì lên lịch tài liệu ở phase tương ứng, nếu hoãn thì cập nhật SRS đổi Phase. | SRS backlog | Thấp | Planning Phase 2 | Biên bản quyết định + SRS cập nhật
A-08 | Đợt bổ sung TC P1: FR-ENC-207, FR-DOC-306/307/308/312, FR-SRCH-108/109, FR-CORE-011/014, FR-PLUG-701/705, FR-UI-803/804, NFR-SEC-05, NFR-USE-04/05, NFR-PORT-03. | STP v1.2 | Trung bình | Trước kick-off Phase 2 | Không còn ô 'KHÔNG có TC' cho P1 Phase 1–2
A-09 | Thiết kế mockup Style Configurator (chỉnh màu từng token theo ngôn ngữ) — FR-UI-801. | UI/UX v1.2 | Trung bình | Trước kick-off Phase 2 | Mockup + spec hành vi
A-10 | Thiết kế UI Regex tester/explainer (FR-SRCH-110) — panel giải thích pattern realtime. | UI/UX v1.2 | Thấp | Trong Phase 2 | Mockup + spec hành vi